## Ежедневная сводка СМ
[13 empty] | План | Факт | ∆
ЕЖЕДНЕВНАЯ СВОДКА Этап 6.5. Компрессорный цех № 2 КС-5 "Нагорная" | [12 empty] | 99.53% | 8.015% | 91.52%
АО «Газстройпром» (ООО «СГК-1»)
[11 empty] | по состоянию на | 2023-09-26
1. Технико-людские ресурсы
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | План | Факт | ∆ от плана | ∆ за сутки | скрыть
1 | Персонал на объекте |  | чел. | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Техника на объекте |  | ед. | 31 | 0 | -31 | 0
| Автотранспорт, строительные машины и механизмы (без учета прицепов) |  |  | 31 | 0 | -31 | 0
3 | Оборудование на объекте |  | ед. | 20 | 0 | -20 | 0
| Оборудование для измерительного контроля |  |  | 3 | 0 | -3 | 0
| Оборудование для изоляционных работ |  |  | 1 | 0 | -1 | 0
| Оборудование для сварочных работ |  |  | 7 | 0 | -7 | 0
| Специальные технические средства и вспомогательное оборудование |  |  | 9 | 0 | -9 | 0
2. Строительно-монтажные работы (В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ОТ <дата утверждения КСГ отсутствует>)
№ п/п | Наименование | Подрядчик | Ед. изм. | Всего по проекту | С начала строительства на текущую дату |  |  |  |  | Остаток работ | Выполнено за сутки | Общее выполнение, %
[5 empty] | План | Факт | ∆ |  | % откл-ния
ИТОГО по объекту
1 | Устройство свайного основания |  |  | 1891 | 1891 | 0 | -1891 |  | -100% | 1891 | 0 | 0%
| Буроопускные | Газрегион | шт | 1781 | 1781 | 0 | -1781 |  | -100% | 1781 | 0 | 0%
| Буронабивные | Газрегион | шт | 110 | 110 | 0 | -110 |  | -100% | 110 | 0 | 0%
2 | Монтаж ТТ и СДТ |  |  | 4544 | 4543.9998 | 583 | -3960.9998 |  | -87.17% | 3961 | 0 | 12.83%
2.1 | Монтаж ТТ и СДТ (Ду10-80) |  | стык | 2552 | 2552.0006 | 260 | -2292.0006 |  | -89.81% | 2292 | 0 | 10.19%
| <57 | Газрегион | ст | 511 | 510.9991 | 50 | -460.9991 |  | -90.22% | 461 | 0 | 9.785%
| 57-89 | Газрегион | ст | 2041 | 2041.0015 | 210 | -1831.0015 |  | -89.71% | 1831 | 0 | 10.29%
2.2 | Монтаж ТТ и СДТ (Ду100-300) |  | стык | 752 | 751.9995 | 136 | -615.9995 |  | -81.91% | 616 | 0 | 18.09%
| 108-168 | Газрегион | ст | 741 | 740.9995 | 133 | -607.9995 |  | -82.05% | 608 | 0 | 17.95%
| 219-325 | Газрегион | ст | 11 | 11 | 3 | -8 |  | -72.73% | 8 | 0 | 27.27%
2.3 | Монтаж ТТ и СДТ (Ду350-1400) |  | стык | 1240 | 1239.9997 | 187 | -1052.9997 |  | -84.92% | 1053 | 0 | 15.08%
| 377-630 | Газрегион | ст | 446 | 446.0001 | 66 | -380.0001 |  | -85.2% | 380 | 0 | 14.8%
| 720-1020 | Газрегион | ст | 544 | 543.9998 | 69 | -474.9998 |  | -87.32% | 475 | 0 | 12.68%
| 1220-1420 | Газрегион | ст | 250 | 249.9999 | 52 | -197.9999 |  | -79.2% | 198 | 0 | 20.8%
3 | Монтаж ЗРА |  |  | 330 | 330 | 132 | -198 |  | -60% | 198 | 0 | 40%
3.1 | Монтаж ЗРА (Ду10-80) |  | шт | 261 | 261 | 88 | -173 |  | -66.28% | 173 | 0 | 33.72%
| <57 | Газрегион | шт | 222 | 222 | 74 | -148 |  | -66.67% | 148 | 0 | 33.33%
| 57-89 | Газрегион | шт | 39 | 39 | 14 | -25 |  | -64.1% | 25 | 0 | 35.9%
3.2 | Монтаж ЗРА (Ду100-300) |  | шт | 39 | 39 | 28 | -11 |  | -28.21% | 11 | 0 | 71.79%
| 108-168 | Газрегион | шт | 38 | 38 | 28 | -10 |  | -26.32% | 10 | 0 | 73.68%
| 219-325 | Газрегион | шт | 1 | 1 | 0 | -1 |  | -100% | 1 | 0 | 0%
3.3 | Монтаж ЗРА (Ду350-1400) |  | шт | 30 | 30 | 16 | -14 |  | -46.67% | 14 | 0 | 53.33%
| 377-630 | Газрегион | шт | 4 | 4 | 0 | -4 |  | -100% | 4 | 0 | 0%
| 720-1020 | Газрегион | шт | 26 | 26 | 16 | -10 |  | -38.46% | 10 | 0 | 61.54%
4 | Контроль качества сварных соединений |  |  | 10260 | 10260.0007 | 1172 | -9088.0007 |  | -88.58% | 9088 | 0 | 11.42%
| УЗК | Газрегион | ст | 4384 | 4384.0004 | 584 | -3800.0004 |  | -86.68% | 3800 | 0 | 13.32%
| РК | Газрегион | ст | 5876 | 5876.0003 | 588 | -5288.0003 |  | -89.99% | 5288 | 0 | 10.01%
5 | Устройство ТСГ, ГТМ и ГАЗ |  |  | 951 | 951.0002 | 0 | -951.0002 |  | -100% | 951 | 0 | 0%
| ТСГ | Газрегион | шт | 846 | 846 | 0 | -846 |  | -100% | 846 | 0 | 0%
| ГТМ | Газрегион | шт | 105 | 105.0002 | 0 | -105.0002 |  | -100% | 105 | 0 | 0%
6 | Монтаж м/к |  |  | 749.95 | 745.6583 | 19.67 | -725.9883 |  | -97.36% | 730.28 | 0 | 2.623%
| Оголовки | Газрегион | тонна | 32.41 | 32.4 | 0 | -32.4 |  | -100% | 32.41 | 0 | 0%
| Эстакады | Газрегион | тонна | 370.98 | 370.9843 | 2.81 | -368.1743 |  | -99.24% | 368.17 | 0 | 0.7575%
| Прочие м/к | Газрегион | тонна | 224.22 | 223.9335 | 14.49 | -209.4435 |  | -93.53% | 209.73 | 0 | 6.462%
| Здания и сооружения | Газрегион | тонна | 122.34 | 118.3406 | 2.37 | -115.9706 |  | -98% | 119.97 | 0 | 1.937%
7 | Теплоизоляция |  |  | 799.25 | 794.4889 | 56.21 | -738.2789 |  | -92.93% | 743.04 | 0 | 7.033%
| Теплоизоляция (оборудование и трубопроводы) | Газрегион | м3 | 176.06 | 176.054 | 39.7 | -136.354 |  | -77.45% | 136.36 | 0 | 22.55%
| Теплоизоляция (основания и фундаменты) | Газрегион | м3 | 622.69 | 618.0213 | 16.51 | -601.5113 |  | -97.33% | 606.18 | 0 | 2.651%
| Теплоизоляция (теплоизоляция прочее) | Газрегион | м3 | 0.5 | 0.41358 | 0 | -0.41358 |  | -100% | 0.5 | 0 | 0%
8 | Антикоррозионная защита (АКЗ) |  |  | 37341.49 | 37264.6377 | 1850.75 | -35413.8877 |  | -95.03% | 35490.74 | 0 | 4.956%
| АКЗ (металлоконструкции) | Газрегион | м2 | 26173.57 | 26110.2154 | 668.15 | -25442.0654 |  | -97.44% | 25505.42 | 0 | 2.553%
| АКЗ (трубопроводы) | Газрегион | м2 | 11044.42 | 11030.9224 | 1182.6 | -9848.3224 |  | -89.28% | 9861.82 | 0 | 10.71%
| АКЗ (прочее) | Газрегион | м2 | 123.5 | 123.4999 | 0 | -123.4999 |  | -100% | 123.5 | 0 | 0%
9 | Испытания трубопроводов |  |  | 15880.07 | 15868.1776 | 344.66 | -15523.5176 |  | -97.83% | 15535.41 | 0 | 2.17%
| Гидроиспытания | Газрегион | м | 9689.29 | 9689.2884 | 152.88 | -9536.4084 |  | -98.42% | 9536.41 | 0 | 1.578%
| Пневмоиспытания | Газрегион | м | 6190.78 | 6178.8892 | 191.78 | -5987.1092 |  | -96.9% | 5999 | 0 | 3.098%
10 | Внутренняя отделка (стены, полы, потолок) |  |  | 505 | 505.0002 | 0 | -505.0002 |  | -100% | 505 | 0 | 0%
| Полы | Газрегион | м2 | 505 | 505.0002 | 0 | -505.0002 |  | -100% | 505 | 0 | 0%
11 | Прокладка кабеля, провода |  |  | 165594 | 161996.1206 | 7910 | -154086.1206 |  | -95.12% | 157684 | 0 | 4.777%
| Провод СИП | Газрегион | м | 260 | 260.0001 | 0 | -260.0001 |  | -100% | 260 | 0 | 0%
| Силовые сети | Газрегион | м | 67496 | 67495.9689 | 230 | -67265.9689 |  | -99.66% | 67266 | 0 | 0.3408%
| Слаботочные сети | Газрегион | м | 62809 | 60856.6265 | 6119 | -54737.6265 |  | -89.95% | 56690 | 0 | 9.742%
| Связь, ВОЛС | Газрегион | м | 3286 | 3285.9999 | 7 | -3278.9999 |  | -99.79% | 3279 | 0 | 0.213%
| Электрообогрев | Газрегион | м | 23591 | 22343.1864 | 1544 | -20799.1864 |  | -93.09% | 22047 | 0 | 6.545%
| КИТСО | Газрегион | м | 8152 | 7754.3388 | 10 | -7744.3388 |  | -99.87% | 8142 | 0 | 0.1227%
12 | Обустройство дорог, площадок и благоустройство |  |  | 148191.1 | 145611.2332 | 20467 | -125144.2332 |  | -85.94% | 127724.1 | 0 | 13.81%
| Устройство геотекстиля | Газрегион | м2 | 18792.6 | 18067.1995 | 1015 | -17052.1995 |  | -94.38% | 17777.6 | 0 | 5.401%
| Устройство георешетки | Газрегион | м2 | 11745 | 11299.1905 | 795 | -10504.1905 |  | -92.96% | 10950 | 0 | 6.769%
| Укрепление откосов / обочин | Газрегион | м2 | 63183.25 | 62365.49 | 975 | -61390.49 |  | -98.44% | 62208.25 | 0 | 1.543%
| Техническая рекультивация | Газрегион | м2 | 39242 | 39241.992 | 15000 | -24241.992 |  | -61.78% | 24242 | 0 | 38.22%
| Озеленение | Газрегион | м2 | 3000 | 3000.0019 | 0 | -3000.0019 |  | -100% | 3000 | 0 | 0%
| Устройство тротуарной плитки | Газрегион | м2 | 11340.25 | 10806.5813 | 2561 | -8245.5813 |  | -76.3% | 8779.25 | 0 | 22.58%
| Устройство дорожной одежды из Ж/Б плит | Газрегион | шт | 683 | 657.578 | 80 | -577.578 |  | -87.83% | 603 | 0 | 11.71%
| Ограждение площадки | Газрегион | шт | 205 | 173.2001 | 41 | -132.2001 |  | -76.33% | 164 | 0 | 20%
13 | Прочие работы | Газрегион | комп | 18 | 18 | 0 | -18 |  | -100% | 18 | 0 | 0%
13 | Прочие работы | Газрегион | м | 2067.7 | 2031.5828 | 38.1 | -1993.4828 |  | -98.12% | 2029.6 | 0 | 1.843%
13 | Прочие работы | Газрегион | м2 | 58853 | 58161.5771 | 16706 | -41455.5771 |  | -71.28% | 42147 | 0 | 28.39%
13 | Прочие работы | Газрегион | м3 | 35065.89 | 34820.7586 | 405.48 | -34415.2786 |  | -98.84% | 34660.41 | 0 | 1.156%
13 | Прочие работы | Газрегион | ст | 5620 | 5620.0004 | 584 | -5036.0004 |  | -89.61% | 5036 | 0 | 10.39%
13 | Прочие работы | Газрегион | шт | 345 | 337.9964 | 0 | -337.9964 |  | -100% | 345 | 0 | 0%
19 | Монтаж опор, мачт, молниеотводов |  |  | 16 | 16.0001 | 0 | -16.0001 |  | -100% | 16 | 0 | 0%
| Монтаж опор ВЛ | Газрегион | шт | 6 | 6 | 0 | -6 |  | -100% | 6 | 0 | 0%
| Монтаж прожекторных мачт, молниеотводов | Газрегион | шт | 10 | 10.0001 | 0 | -10.0001 |  | -100% | 10 | 0 | 0%
20 | Монтаж технологического оборудования |  |  | 30 | 30.0001 | 1 | -29.0001 |  | -96.67% | 29 | 0 | 3.333%
| Монтаж блок-боксов | Газрегион | шт | 11 | 11 | 0 | -11 |  | -100% | 11 | 0 | 0%
| Монтаж емкостей | Газрегион | шт | 9 | 9 | 1 | -8 |  | -88.89% | 8 | 0 | 11.11%
| Монтаж прочего технологического оборудования | Газрегион | шт | 10 | 10 | 0 | -10 |  | -100% | 10 | 0 | 0%
21 | Монтаж оборудования ГПА | Газрегион | комп | 2 | 2 | 0.45 | -1.55 |  | -77.5% | 1.55 | 0 | 22.5%
22 | Монтаж приборов |  |  | 268 | 245.8974 | 89 | -156.8974 |  | -63.81% | 179 | 0 | 33.21%
| Монтаж электроприборов | Газрегион | шт | 97 | 96.2 | 30 | -66.2 |  | -68.81% | 67 | 0 | 30.93%
| Монтаж приборов пожарной сигнализации | Газрегион | шт | 88 | 86.6667 | 49 | -37.6667 |  | -43.46% | 39 | 0 | 55.68%
| Монтаж приборов инженерных сетей | Газрегион | шт | 83 | 63.0308 | 10 | -53.0308 |  | -84.13% | 73 | 0 | 12.05%
23 | Бетонные работы |  |  | 3033.11 | 3028.0595 | 2.84 | -3025.2195 |  | -99.91% | 3030.27 | 0 | 0.09363%
| Бетонная подготовка | Газрегион | м3 | 324.31 | 320.6131 | 1.45 | -319.1631 |  | -99.55% | 322.86 | 0 | 0.4471%
| Фундаменты, ростверки | Газрегион | м3 | 2304.95 | 2304.5704 | 0 | -2304.5704 |  | -100% | 2304.95 | 0 | 0%
| Прочие бетонные работы | Газрегион | м3 | 45.4 | 44.426 | 1.39 | -43.036 |  | -96.87% | 44.01 | 0 | 3.062%
| Перекрытия, стены, полы | Газрегион | м3 | 358.45 | 358.45 | 0 | -358.45 |  | -100% | 358.45 | 0 | 0%
24 | Монтаж сборных ЖБК |  |  | 81 | 81 | 0 | -81 |  | -100% | 81 | 0 | 0%
| Балки, блоки | Газрегион | шт | 81 | 81 | 0 | -81 |  | -100% | 81 | 0 | 0%
25 | Устройство насыпи |  |  | 57500 | 57500 | 0 | -57500 |  | -100% | 57500 | 0 | 0%
| Устройство насыпи | Газрегион | м3 | 57500 | 57500 | 0 | -57500 |  | -100% | 57500 | 0 | 0%
26 | Изготовление свай |  |  | 1781 | 1781 | 0 | -1781 |  | -100% | 1781 | 0 | 0%
| Изготовление свай | Газрегион | шт | 1781 | 1781 | 0 | -1781 |  | -100% | 1781 | 0 | 0%
27 | Армирование |  |  | 235.55 | 235.4385 | 0.03 | -235.4085 |  | -99.99% | 235.52 | 0 | 0.01274%
| Армирование | Газрегион | тонна | 235.55 | 235.4385 | 0.03 | -235.4085 |  | -99.99% | 235.52 | 0 | 0.01274%
28 | Испытание грунтов сваями |  |  | 31 | 31 | 0 | -31 |  | -100% | 31 | 0 | 0%
| Испытание грунтов сваями | Газрегион | шт | 31 | 31 | 0 | -31 |  | -100% | 31 | 0 | 0%
29 | Монтаж трубопроводов (сети) |  |  | 9665.4 | 9665.4022 | 9.7 | -9655.7022 |  | -99.9% | 9655.7 | 0 | 0.1004%
| Монтаж трубопроводов (сети) | Газрегион | м | 9665.4 | 9665.4022 | 9.7 | -9655.7022 |  | -99.9% | 9655.7 | 0 | 0.1004%
30 | Монтаж фасонных элементов инженерных сетей |  |  | 67 | 67 | 0 | -67 |  | -100% | 67 | 0 | 0%
| Монтаж фасонных элементов инженерных сетей | Газрегион | шт | 67 | 67 | 0 | -67 |  | -100% | 67 | 0 | 0%
31 | Испытания резервуаров и емкостей |  |  | 500 | 500.0004 | 0 | -500.0004 |  | -100% | 500 | 0 | 0%
| Испытания резервуаров и емкостей | Газрегион | м3 | 500 | 500.0004 | 0 | -500.0004 |  | -100% | 500 | 0 | 0%
32 | Осушка полости резервуаров и емкостей |  |  | 2357.31 | 2043.0028 | 0 | -2043.0028 |  | -100% | 2357.31 | 0 | 0%
| Осушка полости резервуаров и емкостей | Газрегион | м3 | 2357.31 | 2043.0028 | 0 | -2043.0028 |  | -100% | 2357.31 | 0 | 0%
33 | Гидроизоляция |  |  | 4633.07 | 4630.8574 | 3 | -4627.8574 |  | -99.94% | 4630.07 | 0 | 0.06475%
| Гидроизоляция | Газрегион | м2 | 4633.07 | 4630.8574 | 3 | -4627.8574 |  | -99.94% | 4630.07 | 0 | 0.06475%
34 | Монтаж кабельных коробов, лотков и труб |  |  | 42575 | 42562.1834 | 902 | -41660.1834 |  | -97.88% | 41673 | 0 | 2.119%
| Монтаж кабельных коробов, лотков и труб | Газрегион | шт | 42575 | 42562.1834 | 902 | -41660.1834 |  | -97.88% | 41673 | 0 | 2.119%
35 | Монтаж кабельных полок, стоек |  |  | 6415 | 6282.8038 | 1191.5 | -5091.3038 |  | -81.04% | 5223.5 | 0 | 18.57%
| Монтаж кабельных полок, стоек | Газрегион | м | 6415 | 6282.8038 | 1191.5 | -5091.3038 |  | -81.04% | 5223.5 | 0 | 18.57%
36 | Устройство заземления |  |  | 8808.75 | 8602.4864 | 297.5 | -8304.9864 |  | -96.54% | 8511.25 | 0 | 3.377%
| Устройство заземления | Газрегион | м | 8808.75 | 8602.4864 | 297.5 | -8304.9864 |  | -96.54% | 8511.25 | 0 | 3.377%
37 | Монтаж колодцев |  |  | 16 | 16 | 0 | -16 |  | -100% | 16 | 0 | 0%
| Монтаж колодцев | Газрегион | шт | 16 | 16 | 0 | -16 |  | -100% | 16 | 0 | 0%
38 | Монтаж бортового камня |  |  | 1215 | 1122.9302 | 223 | -899.9302 |  | -80.14% | 992 | 0 | 18.35%
| Монтаж бортового камня | Газрегион | шт | 1215 | 1122.9302 | 223 | -899.9302 |  | -80.14% | 992 | 0 | 18.35%
39 | Монтаж прочего оборудования |  |  | 413 | 408.0951 | 155 | -253.0951 |  | -62.02% | 258 | 0 | 37.53%
| Монтаж прочего оборудования | Газрегион | шт | 413 | 408.0951 | 155 | -253.0951 |  | -62.02% | 258 | 0 | 37.53%
40 |  | Газрегион | м3 | 132748.37 | 132248.381 | 873.04 | -131375.341 |  | -99.34% | 131875.33 | 0 | 0.6577%
41 |  | Газрегион | м2 | 96680 | 96679.96 | 0 | -96679.96 |  | -100% | 96680 | 0 | 0%
42 |  | Газрегион | дд | 122518.7 | 122518.6829 | 19488.5 | -103030.1829 |  | -84.09% | 103030.2 | 0 | 15.91%
1 | Подобъект не указан
1.1 | Устройство свайного основания |  |  | 1891 | 1891 | 0 | -1891 |  | -100% | 1891 | 0 | 0%
| Буроопускные | Газрегион | шт | 1781 | 1781 | 0 | -1781 |  | -100% | 1781 | 0 | 0%
| Буронабивные | Газрегион | шт | 110 | 110 | 0 | -110 |  | -100% | 110 | 0 | 0%
1.2 | Монтаж ТТ и СДТ |  |  | 4544 | 4543.9998 | 583 | -3960.9998 |  | -87.17% | 3961 | 0 | 12.83%
| Монтаж ТТ и СДТ (Ду10-80) |  | стык | 2552 | 2552.0006 | 260 | -2292.0006 |  | -89.81% | 2292 | 0 | 10.19%
| Монтаж ТТ и СДТ (Ду100-300) |  | стык | 752 | 751.9995 | 136 | -615.9995 |  | -81.91% | 616 | 0 | 18.09%
| Монтаж ТТ и СДТ (Ду350-1400) |  | стык | 1240 | 1239.9997 | 187 | -1052.9997 |  | -84.92% | 1053 | 0 | 15.08%
1.2.1 | Монтаж ТТ и СДТ (Ду10-80) |  | стык | 2552 | 2552.0006 | 260 | -2292.0006 |  | -89.81% | 2292 | 0 | 10.19%
| <57 | Газрегион | ст | 511 | 510.9991 | 50 | -460.9991 |  | -90.22% | 461 | 0 | 9.785%
| 57-89 | Газрегион | ст | 2041 | 2041.0015 | 210 | -1831.0015 |  | -89.71% | 1831 | 0 | 10.29%
1.2.2 | Монтаж ТТ и СДТ (Ду100-300) |  | стык | 752 | 751.9995 | 136 | -615.9995 |  | -81.91% | 616 | 0 | 18.09%
| 108-168 | Газрегион | ст | 741 | 740.9995 | 133 | -607.9995 |  | -82.05% | 608 | 0 | 17.95%
| 219-325 | Газрегион | ст | 11 | 11 | 3 | -8 |  | -72.73% | 8 | 0 | 27.27%
1.2.3 | Монтаж ТТ и СДТ (Ду350-1400) |  | стык | 1240 | 1239.9997 | 187 | -1052.9997 |  | -84.92% | 1053 | 0 | 15.08%
| 377-630 | Газрегион | ст | 446 | 446.0001 | 66 | -380.0001 |  | -85.2% | 380 | 0 | 14.8%
| 720-1020 | Газрегион | ст | 544 | 543.9998 | 69 | -474.9998 |  | -87.32% | 475 | 0 | 12.68%
| 1220-1420 | Газрегион | ст | 250 | 249.9999 | 52 | -197.9999 |  | -79.2% | 198 | 0 | 20.8%
1.3 | Монтаж ЗРА |  |  | 330 | 330 | 132 | -198 |  | -60% | 198 | 0 | 40%
| Монтаж ЗРА (Ду10-80) |  | шт | 261 | 261 | 88 | -173 |  | -66.28% | 173 | 0 | 33.72%
| Монтаж ЗРА (Ду100-300) |  | шт | 39 | 39 | 28 | -11 |  | -28.21% | 11 | 0 | 71.79%
| Монтаж ЗРА (Ду350-1400) |  | шт | 30 | 30 | 16 | -14 |  | -46.67% | 14 | 0 | 53.33%
1.3.1 | Монтаж ЗРА (Ду10-80) |  | шт | 261 | 261 | 88 | -173 |  | -66.28% | 173 | 0 | 33.72%
| <57 | Газрегион | шт | 222 | 222 | 74 | -148 |  | -66.67% | 148 | 0 | 33.33%
| 57-89 | Газрегион | шт | 39 | 39 | 14 | -25 |  | -64.1% | 25 | 0 | 35.9%
1.3.2 | Монтаж ЗРА (Ду100-300) |  | шт | 39 | 39 | 28 | -11 |  | -28.21% | 11 | 0 | 71.79%
| 108-168 | Газрегион | шт | 38 | 38 | 28 | -10 |  | -26.32% | 10 | 0 | 73.68%
| 219-325 | Газрегион | шт | 1 | 1 | 0 | -1 |  | -100% | 1 | 0 | 0%
1.3.3 | Монтаж ЗРА (Ду350-1400) |  | шт | 30 | 30 | 16 | -14 |  | -46.67% | 14 | 0 | 53.33%
| 377-630 | Газрегион | шт | 4 | 4 | 0 | -4 |  | -100% | 4 | 0 | 0%
| 720-1020 | Газрегион | шт | 26 | 26 | 16 | -10 |  | -38.46% | 10 | 0 | 61.54%
1.4 | Контроль качества сварных соединений |  |  | 10260 | 10260.0007 | 1172 | -9088.0007 |  | -88.58% | 9088 | 0 | 11.42%
| УЗК | Газрегион | ст | 4384 | 4384.0004 | 584 | -3800.0004 |  | -86.68% | 3800 | 0 | 13.32%
| РК | Газрегион | ст | 5876 | 5876.0003 | 588 | -5288.0003 |  | -89.99% | 5288 | 0 | 10.01%
1.5 | Устройство ТСГ, ГТМ и ГАЗ |  |  | 951 | 951.0002 | 0 | -951.0002 |  | -100% | 951 | 0 | 0%
| ТСГ | Газрегион | шт | 846 | 846 | 0 | -846 |  | -100% | 846 | 0 | 0%
| ГТМ | Газрегион | шт | 105 | 105.0002 | 0 | -105.0002 |  | -100% | 105 | 0 | 0%
1.6 | Монтаж м/к |  |  | 749.95 | 745.6583 | 19.67 | -725.9883 |  | -97.36% | 730.28 | 0 | 2.623%
| Оголовки | Газрегион | тонна | 32.41 | 32.4 | 0 | -32.4 |  | -100% | 32.41 | 0 | 0%
| Эстакады | Газрегион | тонна | 370.98 | 370.9843 | 2.81 | -368.1743 |  | -99.24% | 368.17 | 0 | 0.7575%
| Прочие м/к | Газрегион | тонна | 224.22 | 223.9335 | 14.49 | -209.4435 |  | -93.53% | 209.73 | 0 | 6.462%
| Здания и сооружения | Газрегион | тонна | 122.34 | 118.3406 | 2.37 | -115.9706 |  | -98% | 119.97 | 0 | 1.937%
1.7 | Теплоизоляция |  |  | 799.25 | 794.4889 | 56.21 | -738.2789 |  | -92.93% | 743.04 | 0 | 7.033%
| Теплоизоляция (оборудование и трубопроводы) | Газрегион | м3 | 176.06 | 176.054 | 39.7 | -136.354 |  | -77.45% | 136.36 | 0 | 22.55%
| Теплоизоляция (основания и фундаменты) | Газрегион | м3 | 622.69 | 618.0213 | 16.51 | -601.5113 |  | -97.33% | 606.18 | 0 | 2.651%
| Теплоизоляция (теплоизоляция прочее) | Газрегион | м3 | 0.5 | 0.41358 | 0 | -0.41358 |  | -100% | 0.5 | 0 | 0%
1.8 | Антикоррозионная защита (АКЗ) |  |  | 37341.49 | 37264.6377 | 1850.75 | -35413.8877 |  | -95.03% | 35490.74 | 0 | 4.956%
| АКЗ (металлоконструкции) | Газрегион | м2 | 26173.57 | 26110.2154 | 668.15 | -25442.0654 |  | -97.44% | 25505.42 | 0 | 2.553%
| АКЗ (трубопроводы) | Газрегион | м2 | 11044.42 | 11030.9224 | 1182.6 | -9848.3224 |  | -89.28% | 9861.82 | 0 | 10.71%
| АКЗ (прочее) | Газрегион | м2 | 123.5 | 123.4999 | 0 | -123.4999 |  | -100% | 123.5 | 0 | 0%
1.9 | Испытания трубопроводов |  |  | 15880.07 | 15868.1776 | 344.66 | -15523.5176 |  | -97.83% | 15535.41 | 0 | 2.17%
| Гидроиспытания | Газрегион | м | 9689.29 | 9689.2884 | 152.88 | -9536.4084 |  | -98.42% | 9536.41 | 0 | 1.578%
| Пневмоиспытания | Газрегион | м | 6190.78 | 6178.8892 | 191.78 | -5987.1092 |  | -96.9% | 5999 | 0 | 3.098%
1.10 | Внутренняя отделка (стены, полы, потолок) |  |  | 505 | 505.0002 | 0 | -505.0002 |  | -100% | 505 | 0 | 0%
| Полы | Газрегион | м2 | 505 | 505.0002 | 0 | -505.0002 |  | -100% | 505 | 0 | 0%
1.11 | Прокладка кабеля, провода |  |  | 165594 | 161996.1206 | 7910 | -154086.1206 |  | -95.12% | 157684 | 0 | 4.777%
| Провод СИП | Газрегион | м | 260 | 260.0001 | 0 | -260.0001 |  | -100% | 260 | 0 | 0%
| Силовые сети | Газрегион | м | 67496 | 67495.9689 | 230 | -67265.9689 |  | -99.66% | 67266 | 0 | 0.3408%
| Слаботочные сети | Газрегион | м | 62809 | 60856.6265 | 6119 | -54737.6265 |  | -89.95% | 56690 | 0 | 9.742%
| Связь, ВОЛС | Газрегион | м | 3286 | 3285.9999 | 7 | -3278.9999 |  | -99.79% | 3279 | 0 | 0.213%
| Электрообогрев | Газрегион | м | 23591 | 22343.1864 | 1544 | -20799.1864 |  | -93.09% | 22047 | 0 | 6.545%
| КИТСО | Газрегион | м | 8152 | 7754.3388 | 10 | -7744.3388 |  | -99.87% | 8142 | 0 | 0.1227%
1.12 | Обустройство дорог, площадок и благоустройство |  |  | 148191.1 | 145611.2332 | 20467 | -125144.2332 |  | -85.94% | 127724.1 | 0 | 13.81%
| Устройство геотекстиля | Газрегион | м2 | 18792.6 | 18067.1995 | 1015 | -17052.1995 |  | -94.38% | 17777.6 | 0 | 5.401%
| Устройство георешетки | Газрегион | м2 | 11745 | 11299.1905 | 795 | -10504.1905 |  | -92.96% | 10950 | 0 | 6.769%
| Укрепление откосов / обочин | Газрегион | м2 | 63183.25 | 62365.49 | 975 | -61390.49 |  | -98.44% | 62208.25 | 0 | 1.543%
| Техническая рекультивация | Газрегион | м2 | 39242 | 39241.992 | 15000 | -24241.992 |  | -61.78% | 24242 | 0 | 38.22%
| Озеленение | Газрегион | м2 | 3000 | 3000.0019 | 0 | -3000.0019 |  | -100% | 3000 | 0 | 0%
| Устройство тротуарной плитки | Газрегион | м2 | 11340.25 | 10806.5813 | 2561 | -8245.5813 |  | -76.3% | 8779.25 | 0 | 22.58%
| Устройство дорожной одежды из Ж/Б плит | Газрегион | шт | 683 | 657.578 | 80 | -577.578 |  | -87.83% | 603 | 0 | 11.71%
| Ограждение площадки | Газрегион | шт | 205 | 173.2001 | 41 | -132.2001 |  | -76.33% | 164 | 0 | 20%
1.13 | Прочие работы | Газрегион | комп | 18 | 18 | 0 | -18 |  | -100% | 18 | 0 | 0%
1.13 | Прочие работы | Газрегион | м | 2067.7 | 2031.5828 | 38.1 | -1993.4828 |  | -98.12% | 2029.6 | 0 | 1.843%
1.13 | Прочие работы | Газрегион | м2 | 58853 | 58161.5771 | 16706 | -41455.5771 |  | -71.28% | 42147 | 0 | 28.39%
1.13 | Прочие работы | Газрегион | м3 | 35065.89 | 34820.7586 | 405.48 | -34415.2786 |  | -98.84% | 34660.41 | 0 | 1.156%
1.13 | Прочие работы | Газрегион | ст | 5620 | 5620.0004 | 584 | -5036.0004 |  | -89.61% | 5036 | 0 | 10.39%
1.13 | Прочие работы | Газрегион | шт | 345 | 337.9964 | 0 | -337.9964 |  | -100% | 345 | 0 | 0%
1.19 | Монтаж опор, мачт, молниеотводов |  |  | 16 | 16.0001 | 0 | -16.0001 |  | -100% | 16 | 0 | 0%
| Монтаж опор ВЛ | Газрегион | шт | 6 | 6 | 0 | -6 |  | -100% | 6 | 0 | 0%
| Монтаж прожекторных мачт, молниеотводов | Газрегион | шт | 10 | 10.0001 | 0 | -10.0001 |  | -100% | 10 | 0 | 0%
1.20 | Монтаж технологического оборудования |  |  | 30 | 30.0001 | 1 | -29.0001 |  | -96.67% | 29 | 0 | 3.333%
| Монтаж блок-боксов | Газрегион | шт | 11 | 11 | 0 | -11 |  | -100% | 11 | 0 | 0%
| Монтаж емкостей | Газрегион | шт | 9 | 9 | 1 | -8 |  | -88.89% | 8 | 0 | 11.11%
| Монтаж прочего технологического оборудования | Газрегион | шт | 10 | 10 | 0 | -10 |  | -100% | 10 | 0 | 0%
1.21 | Монтаж оборудования ГПА | Газрегион | комп | 2 | 2 | 0.45 | -1.55 |  | -77.5% | 1.55 | 0 | 22.5%
1.22 | Монтаж приборов |  |  | 268 | 245.8974 | 89 | -156.8974 |  | -63.81% | 179 | 0 | 33.21%
| Монтаж электроприборов | Газрегион | шт | 97 | 96.2 | 30 | -66.2 |  | -68.81% | 67 | 0 | 30.93%
| Монтаж приборов пожарной сигнализации | Газрегион | шт | 88 | 86.6667 | 49 | -37.6667 |  | -43.46% | 39 | 0 | 55.68%
| Монтаж приборов инженерных сетей | Газрегион | шт | 83 | 63.0308 | 10 | -53.0308 |  | -84.13% | 73 | 0 | 12.05%
1.23 | Бетонные работы |  |  | 3033.11 | 3028.0595 | 2.84 | -3025.2195 |  | -99.91% | 3030.27 | 0 | 0.09363%
| Бетонная подготовка | Газрегион | м3 | 324.31 | 320.6131 | 1.45 | -319.1631 |  | -99.55% | 322.86 | 0 | 0.4471%
| Фундаменты, ростверки | Газрегион | м3 | 2304.95 | 2304.5704 | 0 | -2304.5704 |  | -100% | 2304.95 | 0 | 0%
| Прочие бетонные работы | Газрегион | м3 | 45.4 | 44.426 | 1.39 | -43.036 |  | -96.87% | 44.01 | 0 | 3.062%
| Перекрытия, стены, полы | Газрегион | м3 | 358.45 | 358.45 | 0 | -358.45 |  | -100% | 358.45 | 0 | 0%
1.24 | Монтаж сборных ЖБК |  |  | 81 | 81 | 0 | -81 |  | -100% | 81 | 0 | 0%
| Балки, блоки | Газрегион | шт | 81 | 81 | 0 | -81 |  | -100% | 81 | 0 | 0%
1.25 | Устройство насыпи |  |  | 57500 | 57500 | 0 | -57500 |  | -100% | 57500 | 0 | 0%
| Устройство насыпи | Газрегион | м3 | 57500 | 57500 | 0 | -57500 |  | -100% | 57500 | 0 | 0%
1.26 | Изготовление свай |  |  | 1781 | 1781 | 0 | -1781 |  | -100% | 1781 | 0 | 0%
| Изготовление свай | Газрегион | шт | 1781 | 1781 | 0 | -1781 |  | -100% | 1781 | 0 | 0%
1.27 | Армирование |  |  | 235.55 | 235.4385 | 0.03 | -235.4085 |  | -99.99% | 235.52 | 0 | 0.01274%
| Армирование | Газрегион | тонна | 235.55 | 235.4385 | 0.03 | -235.4085 |  | -99.99% | 235.52 | 0 | 0.01274%
1.28 | Испытание грунтов сваями |  |  | 31 | 31 | 0 | -31 |  | -100% | 31 | 0 | 0%
| Испытание грунтов сваями | Газрегион | шт | 31 | 31 | 0 | -31 |  | -100% | 31 | 0 | 0%
1.29 | Монтаж трубопроводов (сети) |  |  | 9665.4 | 9665.4022 | 9.7 | -9655.7022 |  | -99.9% | 9655.7 | 0 | 0.1004%
| Монтаж трубопроводов (сети) | Газрегион | м | 9665.4 | 9665.4022 | 9.7 | -9655.7022 |  | -99.9% | 9655.7 | 0 | 0.1004%
1.30 | Монтаж фасонных элементов инженерных сетей |  |  | 67 | 67 | 0 | -67 |  | -100% | 67 | 0 | 0%
| Монтаж фасонных элементов инженерных сетей | Газрегион | шт | 67 | 67 | 0 | -67 |  | -100% | 67 | 0 | 0%
1.31 | Испытания резервуаров и емкостей |  |  | 500 | 500.0004 | 0 | -500.0004 |  | -100% | 500 | 0 | 0%
| Испытания резервуаров и емкостей | Газрегион | м3 | 500 | 500.0004 | 0 | -500.0004 |  | -100% | 500 | 0 | 0%
1.32 | Осушка полости резервуаров и емкостей |  |  | 2357.31 | 2043.0028 | 0 | -2043.0028 |  | -100% | 2357.31 | 0 | 0%
| Осушка полости резервуаров и емкостей | Газрегион | м3 | 2357.31 | 2043.0028 | 0 | -2043.0028 |  | -100% | 2357.31 | 0 | 0%
1.33 | Гидроизоляция |  |  | 4633.07 | 4630.8574 | 3 | -4627.8574 |  | -99.94% | 4630.07 | 0 | 0.06475%
| Гидроизоляция | Газрегион | м2 | 4633.07 | 4630.8574 | 3 | -4627.8574 |  | -99.94% | 4630.07 | 0 | 0.06475%
1.34 | Монтаж кабельных коробов, лотков и труб |  |  | 42575 | 42562.1834 | 902 | -41660.1834 |  | -97.88% | 41673 | 0 | 2.119%
| Монтаж кабельных коробов, лотков и труб | Газрегион | шт | 42575 | 42562.1834 | 902 | -41660.1834 |  | -97.88% | 41673 | 0 | 2.119%
1.35 | Монтаж кабельных полок, стоек |  |  | 6415 | 6282.8038 | 1191.5 | -5091.3038 |  | -81.04% | 5223.5 | 0 | 18.57%
| Монтаж кабельных полок, стоек | Газрегион | м | 6415 | 6282.8038 | 1191.5 | -5091.3038 |  | -81.04% | 5223.5 | 0 | 18.57%
1.36 | Устройство заземления |  |  | 8808.75 | 8602.4864 | 297.5 | -8304.9864 |  | -96.54% | 8511.25 | 0 | 3.377%
| Устройство заземления | Газрегион | м | 8808.75 | 8602.4864 | 297.5 | -8304.9864 |  | -96.54% | 8511.25 | 0 | 3.377%
1.37 | Монтаж колодцев |  |  | 16 | 16 | 0 | -16 |  | -100% | 16 | 0 | 0%
| Монтаж колодцев | Газрегион | шт | 16 | 16 | 0 | -16 |  | -100% | 16 | 0 | 0%
1.38 | Монтаж бортового камня |  |  | 1215 | 1122.9302 | 223 | -899.9302 |  | -80.14% | 992 | 0 | 18.35%
| Монтаж бортового камня | Газрегион | шт | 1215 | 1122.9302 | 223 | -899.9302 |  | -80.14% | 992 | 0 | 18.35%
1.39 | Монтаж прочего оборудования |  |  | 413 | 408.0951 | 155 | -253.0951 |  | -62.02% | 258 | 0 | 37.53%
| Монтаж прочего оборудования | Газрегион | шт | 413 | 408.0951 | 155 | -253.0951 |  | -62.02% | 258 | 0 | 37.53%
1.40 |  | Газрегион | м3 | 132748.37 | 132248.381 | 873.04 | -131375.341 |  | -99.34% | 131875.33 | 0 | 0.6577%
1.41 |  | Газрегион | м2 | 96680 | 96679.96 | 0 | -96679.96 |  | -100% | 96680 | 0 | 0%
1.42 |  | Газрегион | дд | 122518.7 | 122518.6829 | 19488.5 | -103030.1829 |  | -84.09% | 103030.2 | 0 | 15.91%