## Отчет по исполнению
ОТЧЁТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУТОЧНО-МЕСЯЧНОГО ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА СЕНТЯБРЬ 2023 г. по объекту строительства: Этап 6.5. Компрессорный цех № 2 КС-5 "Нагорная" АО "ГАЗСТРОЙПРОМ" | [29 empty] | Исполнение СМГ
*В соответствии с ГПР от <дата утверждения КСГ отсутствует> | [11 empty] | по состоянию на | [11 empty] | 2023-09-26
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Всего по проекту | С начала строительства на текущую дату |  |  |  | Остаток | План на месяц | С начала месяца на текущую дату |  |  |  | Остаток от плана на месяц | План на неделю | С начала недели на текущую дату (с 25.09 по 26.09) |  |  |  | За сутки |  |  |  | Общее выполнение, % | Примечание (причины отставаний / управленческие решения) | Завершение работ |  |  |  | План | Факт | ∆
|  |  |  | План | Факт | ∆ | % откл-ия |  |  | План | Факт | ∆ | % откл-ия |  |  | План | Факт | ∆ | % откл-ия | План | Факт | ∆ | % откл-ия |  |  | План | Факт/ Прогноз | Откл-ие | Инд. | 24.63% | 17% | 7.631%
1 | Монтаж ТТ и СДТ |  | 2635 | 1038 | 482 | -556 | -53.56% | 2153 | 170 | 170 | 0 | -170 | -100% | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.29% |  | 2023-07-30 | 2023-10-04 | -66 | -66
1.1 | Монтаж ТТ и СДТ (Ду10-80) | стык | 875 | 583 | 159 | -424 | -72.73% | 716 | 124 | 124 | 0 | -124 | -100% | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.17% |  | 2023-07-30 | 2023-09-24 | -56 | -56
1.1.1 | <57 | стык | 489 | 389 | 50 | -339 | -87.15% | 439 | 124 | 124 | 0 | -124 | -100% | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.22% |  | 2023-07-30 | 2023-09-14 | -46 | -46
| Группа подобъектов не указана | ст | 489 | 389 | 50 | -339 | -87.15% | 439 | 124 | 124 | 0 | -124 | -100% | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.22% |  | 2023-07-30 | 2023-09-14 | -46 | -46
1.1.2 | 57-89 | стык | 386 | 194 | 109 | -85 | -43.81% | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 28.24% |  | 2023-07-28 | 2023-09-24 | -58 | -58
| Группа подобъектов не указана | ст | 386 | 194 | 109 | -85 | -43.81% | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 28.24% |  | 2023-07-28 | 2023-09-24 | -58 | -58
1.2 | Монтаж ТТ и СДТ (Ду100-300) | стык | 575 | 224 | 136 | -88 | -39.29% | 439 | 31 | 31 | 0 | -31 | -100% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 23.65% |  | 2023-07-20 | 2023-10-04 | -76 | -76
1.2.1 | 108-168 | стык | 564 | 219 | 133 | -86 | -39.27% | 431 | 31 | 31 | 0 | -31 | -100% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 23.58% |  | 2023-07-20 | 2023-10-04 | -76 | -76
| Группа подобъектов не указана | ст | 564 | 219 | 133 | -86 | -39.27% | 431 | 31 | 31 | 0 | -31 | -100% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 23.58% |  | 2023-07-20 | 2023-10-04 | -76 | -76
1.2.2 | 219-325 | стык | 11 | 5 | 3 | -2 | -40% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 27.27% |  | 2023-07-10 | 2023-10-01 | -83 | -83
| Группа подобъектов не указана | ст | 11 | 5 | 3 | -2 | -40% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 27.27% |  | 2023-07-10 | 2023-10-01 | -83 | -83
1.3 | Монтаж ТТ и СДТ (Ду350-1400) | стык | 1185 | 231 | 187 | -44 | -19.05% | 998 | 15 | 15 | 0 | -15 | -100% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 15.78% |  | 2023-07-17 | 2023-09-29 | -74 | -74
1.3.1 | 377-630 | стык | 446 | 94 | 66 | -28 | -29.79% | 380 | 15 | 15 | 0 | -15 | -100% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 14.8% |  | 2023-07-12 | 2023-09-29 | -79 | -79
| Группа подобъектов не указана | ст | 446 | 94 | 66 | -28 | -29.79% | 380 | 15 | 15 | 0 | -15 | -100% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 14.8% |  | 2023-07-12 | 2023-09-29 | -79 | -79
1.3.2 | 720-1020 | стык | 489 | 69 | 69 | 0 | 0% | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 14.11% |  | 2023-07-17 | 2023-08-19 | -33 | -33
| Группа подобъектов не указана | ст | 489 | 69 | 69 | 0 | 0% | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 14.11% |  | 2023-07-17 | 2023-08-19 | -33 | -33
1.3.3 | 1220-1420 | стык | 250 | 68 | 52 | -16 | -23.53% | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 20.8% |  | 2023-07-03 | 2023-09-03 | -62 | -62
| Группа подобъектов не указана | ст | 250 | 68 | 52 | -16 | -23.53% | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 20.8% |  | 2023-07-03 | 2023-09-03 | -62 | -62
2 | Монтаж ЗРА |  | 304 | 201 | 125 | -76 | -37.81% | 179 | 65 | 65 | 0 | -65 | -100% | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 41.12% |  | 2023-07-27 | 2023-10-18 | -83 | -83
2.1 | Монтаж ЗРА (Ду10-80) | шт | 236 | 157 | 82 | -75 | -47.77% | 154 | 53 | 53 | 0 | -53 | -100% | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 34.75% |  | 2023-07-27 | 2023-09-04 | -39 | -39
2.1.1 | <57 | шт | 201 | 139 | 68 | -71 | -51.08% | 133 | 50 | 50 | 0 | -50 | -100% | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 33.83% |  | 2023-07-27 | 2023-09-04 | -39 | -39
| Группа подобъектов не указана | шт | 201 | 139 | 68 | -71 | -51.08% | 133 | 50 | 50 | 0 | -50 | -100% | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 33.83% |  | 2023-07-27 | 2023-09-04 | -39 | -39
2.1.2 | 57-89 | шт | 35 | 18 | 14 | -4 | -22.22% | 21 | 3 | 3 | 0 | -3 | -100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 40% |  | 2023-07-21 | 2023-09-04 | -45 | -45
| Группа подобъектов не указана | шт | 35 | 18 | 14 | -4 | -22.22% | 21 | 3 | 3 | 0 | -3 | -100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 40% |  | 2023-07-21 | 2023-09-04 | -45 | -45
2.2 | Монтаж ЗРА (Ду100-300) | шт | 39 | 28 | 28 | 0 | 0% | 11 | 9 | 9 | 0 | -9 | -100% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 71.79% |  | 2023-07-20 | 2023-10-04 | -76 | -76
2.2.1 | 108-168 | шт | 38 | 27 | 28 | 1 | 3.704% | 10 | 9 | 9 | 0 | -9 | -100% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 73.68% |  | 2023-07-20 | 2023-09-17 | -59 | -59
| Группа подобъектов не указана | шт | 38 | 27 | 28 | 1 | 3.704% | 10 | 9 | 9 | 0 | -9 | -100% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 73.68% |  | 2023-07-20 | 2023-09-17 | -59 | -59
2.2.2 | 219-325 | шт | 1 | 1 | 0 | -1 | -100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 2023-06-25 | 2023-10-04 | -101 | -101
| Группа подобъектов не указана | шт | 1 | 1 | 0 | -1 | -100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 2023-06-25 | 2023-10-04 | -101 | -101
2.3 | Монтаж ЗРА (Ду350-1400) | шт | 29 | 16 | 15 | -1 | -6.25% | 14 | 3 | 3 | 0 | -3 | -100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 51.72% |  | 2023-07-17 | 2023-10-18 | -93 | -93
2.3.1 | 377-630 | шт | 4 | 3 | 0 | -3 | -100% | 4 | 1 | 1 | 0 | -1 | -100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 2023-07-12 | 2023-10-18 | -98 | -98
| Группа подобъектов не указана | шт | 4 | 3 | 0 | -3 | -100% | 4 | 1 | 1 | 0 | -1 | -100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 2023-07-12 | 2023-10-18 | -98 | -98
2.3.2 | 720-1020 | шт | 25 | 13 | 15 | 2 | 15.38% | 10 | 2 | 2 | 0 | -2 | -100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 60% |  | 2023-07-17 | 2023-08-26 | -40 | -40
| Группа подобъектов не указана | шт | 25 | 13 | 15 | 2 | 15.38% | 10 | 2 | 2 | 0 | -2 | -100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 60% |  | 2023-07-17 | 2023-08-26 | -40 | -40
3 | Контроль качества сварных соединений |  | 5487 | 1817 | 967 | -850 | -46.78% | 4520 | 530 | 530 | 0 | -530 | -100% | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.62% |  | 2023-09-20 | 2023-09-14 | 6 | 6
3.1 | УЗК | стык | 2667 | 764 | 483 | -281 | -36.78% | 2184 | 202 | 202 | 0 | -202 | -100% | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.11% |  | 2023-07-31 | 2023-09-14 | -45 | -45
| Группа подобъектов не указана | ст | 2667 | 764 | 483 | -281 | -36.78% | 2184 | 202 | 202 | 0 | -202 | -100% | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.11% |  | 2023-07-31 | 2023-09-14 | -45 | -45
3.2 | РК | стык | 2820 | 1053 | 484 | -569 | -54.04% | 2336 | 328 | 328 | 0 | -328 | -100% | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.16% |  | 2023-09-20 | 2023-09-14 | 6 | 6
| Группа подобъектов не указана | ст | 2820 | 1053 | 484 | -569 | -54.04% | 2336 | 328 | 328 | 0 | -328 | -100% | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.16% |  | 2023-09-20 | 2023-09-14 | 6 | 6
4 | Монтаж м/к |  | 594.95 | 6.78 | 19.67 | 12.89 | 190.1% | 575.28 | 1.6 | 1.6 | 0 | -1.6 | -100% | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.306% |  | 2023-10-08 | 2023-09-07 | 31 | 31
4.1 | Эстакады | т | 345.7 | 3.51 | 2.81 | -0.7 | -19.94% | 342.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.8128% |  | 2023-06-14 | 2023-08-31 | -78 | -78
| Группа подобъектов не указана | тонна | 345.7 | 3.51 | 2.81 | -0.7 | -19.94% | 342.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.8128% |  | 2023-06-14 | 2023-08-31 | -78 | -78
4.2 | Прочие м/к | т | 154.73 | 1.3 | 14.49 | 13.19 | 1015% | 140.24 | 1.3 | 1.3 | 0 | -1.3 | -100% | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.365% |  | 2023-10-08 | 2023-09-07 | 31 | 31
| Группа подобъектов не указана | тонна | 154.73 | 1.3 | 14.49 | 13.19 | 1015% | 140.24 | 1.3 | 1.3 | 0 | -1.3 | -100% | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.365% |  | 2023-10-08 | 2023-09-07 | 31 | 31
4.3 | Здания и сооружения | т | 94.52 | 1.97 | 2.37 | 0.4 | 20.3% | 92.15 | 0.3 | 0.3 | 0 | -0.3 | -100% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.507% |  | 2023-10-08 | 2023-08-31 | 38 | 38
| Группа подобъектов не указана | тонна | 94.52 | 1.97 | 2.37 | 0.4 | 20.3% | 92.15 | 0.3 | 0.3 | 0 | -0.3 | -100% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.507% |  | 2023-10-08 | 2023-08-31 | 38 | 38
5 | Теплоизоляция |  | 173.07 | 93.6 | 55.81 | -37.79 | -40.37% | 117.26 | 19.61 | 19.61 | 0 | -19.61 | -100% | 19.61 | 1.26 | 1.26 | 0 | -1.26 | -100% | 0.63 | 0 | -0.63 | -100% | 32.25% |  | 2023-10-05 | 2023-10-10 | -5 | -5
5.1 | Теплоизоляция (оборудование и трубопроводы) | м3 | 120.66 | 78.21 | 39.7 | -38.51 | -49.24% | 80.96 | 18.8 | 18.8 | 0 | -18.8 | -100% | 18.8 | 1.26 | 1.26 | 0 | -1.26 | -100% | 0.63 | 0 | -0.63 | -100% | 32.9% |  | 2023-09-25 | 2023-09-14 | 11 | 11
| Группа подобъектов не указана | м3 | 120.66 | 78.21 | 39.7 | -38.51 | -49.24% | 80.96 | 18.8 | 18.8 | 0 | -18.8 | -100% | 18.8 | 1.26 | 1.26 | 0 | -1.26 | -100% | 0.63 | 0 | -0.63 | -100% | 32.9% |  | 2023-09-25 | 2023-09-14 | 11 | 11
5.2 | Теплоизоляция (основания и фундаменты) | м3 | 51.91 | 14.61 | 16.11 | 1.5 | 10.27% | 35.8 | 0.31 | 0.31 | 0 | -0.31 | -100% | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 31.03% |  | 2023-09-30 | 2023-08-31 | 30 | 30
| Группа подобъектов не указана | м3 | 51.91 | 14.61 | 16.11 | 1.5 | 10.27% | 35.8 | 0.31 | 0.31 | 0 | -0.31 | -100% | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 31.03% |  | 2023-09-30 | 2023-08-31 | 30 | 30
5.3 | Теплоизоляция (теплоизоляция прочее) | м3 | 0.5 | 0.78 | 0 | -0.78 | -100% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.5 | -100% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 2023-10-05 | 2023-10-10 | -5 | -5
| Группа подобъектов не указана | м3 | 0.5 | 0.78 | 0 | -0.78 | -100% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.5 | -100% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 2023-10-05 | 2023-10-10 | -5 | -5
6 | Антикоррозионная защита (АКЗ) |  | 24706.8 | 3141.8901 | 1819.37 | -1322.5201 | -42.09% | 22887.43 | 1616.87 | 1616.87 | 0 | -1616.87 | -100% | 1616.87 | 143.94 | 143.94 | 0 | -143.94 | -100% | 71.97 | 0 | -71.97 | -100% | 7.364% |  | 2023-10-05 | 2023-09-18 | 17 | 17
6.1 | АКЗ (металлоконструкции) | м2 | 14398.28 | 472.55 | 636.77 | 164.22 | 34.75% | 13761.51 | 4.55 | 4.55 | 0 | -4.55 | -100% | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.423% |  | 2023-09-29 | 2023-09-18 | 11 | 11
| Группа подобъектов не указана | м2 | 14398.28 | 472.55 | 636.77 | 164.22 | 34.75% | 13761.51 | 4.55 | 4.55 | 0 | -4.55 | -100% | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.423% |  | 2023-09-29 | 2023-09-18 | 11 | 11
6.2 | АКЗ (трубопроводы) | м2 | 10308.52 | 2669.3401 | 1182.6 | -1486.7401 | -55.7% | 9125.92 | 1612.32 | 1612.32 | 0 | -1612.32 | -100% | 1612.32 | 143.94 | 143.94 | 0 | -143.94 | -100% | 71.97 | 0 | -71.97 | -100% | 11.47% |  | 2023-10-05 | 2023-09-14 | 21 | 21
| Группа подобъектов не указана | м2 | 10308.52 | 2669.3401 | 1182.6 | -1486.7401 | -55.7% | 9125.92 | 1612.32 | 1612.32 | 0 | -1612.32 | -100% | 1612.32 | 143.94 | 143.94 | 0 | -143.94 | -100% | 71.97 | 0 | -71.97 | -100% | 11.47% |  | 2023-10-05 | 2023-09-14 | 21 | 21
7 | Испытания трубопроводов |  | 9334.99 | 15037.4298 | 151.18 | -14886.2498 | -98.99% | 9183.81 | 6054.3999 | 6054.3999 | 0 | -6054.3999 | -100% | 6054.3999 | 1594.71 | 1594.71 | 0 | -1594.71 | -100% | 746.73 | 0 | -746.73 | -100% | 1.619% |  | 2023-09-30 | 2023-08-30 | 31 | 31
7.1 | Гидроиспытания | км | 9245.81 | 14990.2098 | 62 | -14928.2098 | -99.59% | 9183.81 | 6054.3999 | 6054.3999 | 0 | -6054.3999 | -100% | 6054.3999 | 1594.71 | 1594.71 | 0 | -1594.71 | -100% | 746.73 | 0 | -746.73 | -100% | 0.6706% |  | 2023-09-10 | 2023-08-30 | 11 | 11
| Группа подобъектов не указана | м | 9245.81 | 14990.2098 | 62 | -14928.2098 | -99.59% | 9183.81 | 6054.3999 | 6054.3999 | 0 | -6054.3999 | -100% | 6054.3999 | 1594.71 | 1594.71 | 0 | -1594.71 | -100% | 746.73 | 0 | -746.73 | -100% | 0.6706% |  | 2023-09-10 | 2023-08-30 | 11 | 11
7.2 | Пневмоиспытания | км | 89.18 | 47.22 | 89.18 | 41.96 | 88.86% | Выполнено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |  | 2023-09-30 | 2023-08-16 | 45 | 45
| Группа подобъектов не указана | м | 89.18 | 47.22 | 89.18 | 41.96 | 88.86% | Выполнено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |  | 2023-09-30 | 2023-08-16 | 45 | 45
8 | Прокладка кабеля, провода |  | 85500 | 13588.2399 | 7829 | -5759.2399 | -42.38% | 77671 | 6095.1699 | 6095.1699 | 0 | -6095.1699 | -100% | 6095.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.157% |  | 2023-09-30 | 2023-10-20 | -20 | -20
8.1 | Силовые сети | м | 30171 | 570 | 230 | -340 | -59.65% | 29941 | 280 | 280 | 0 | -280 | -100% | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.7623% |  | 2023-09-15 | 2023-09-28 | -13 | -13
| Группа подобъектов не указана | м | 30171 | 570 | 230 | -340 | -59.65% | 29941 | 280 | 280 | 0 | -280 | -100% | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.7623% |  | 2023-09-15 | 2023-09-28 | -13 | -13
8.2 | Слаботочные сети | м | 28530 | 8600.1699 | 6038 | -2562.1699 | -29.79% | 22492 | 4275.1699 | 4275.1699 | 0 | -4275.1699 | -100% | 4275.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.16% |  | 2023-09-30 | 2023-09-09 | 21 | 21
| Группа подобъектов не указана | м | 28530 | 8600.1699 | 6038 | -2562.1699 | -29.79% | 22492 | 4275.1699 | 4275.1699 | 0 | -4275.1699 | -100% | 4275.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.16% |  | 2023-09-30 | 2023-09-09 | 21 | 21
8.3 | Связь, ВОЛС | м | 3286 | 241 | 7 | -234 | -97.1% | 3279 | 117 | 117 | 0 | -117 | -100% | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.213% |  | 2023-09-20 | 2023-09-24 | -4 | -4
| Группа подобъектов не указана | м | 3286 | 241 | 7 | -234 | -97.1% | 3279 | 117 | 117 | 0 | -117 | -100% | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.213% |  | 2023-09-20 | 2023-09-24 | -4 | -4
8.4 | Электрообогрев | м | 15361 | 3629.87 | 1544 | -2085.87 | -57.46% | 13817 | 1217.8 | 1217.8 | 0 | -1217.8 | -100% | 1217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.05% |  | 2023-09-30 | 2023-10-20 | -20 | -20
| Группа подобъектов не указана | м | 15361 | 3629.87 | 1544 | -2085.87 | -57.46% | 13817 | 1217.8 | 1217.8 | 0 | -1217.8 | -100% | 1217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.05% |  | 2023-09-30 | 2023-10-20 | -20 | -20
8.5 | КИТСО | м | 8152 | 547.2 | 10 | -537.2 | -98.17% | 8142 | 205.2 | 205.2 | 0 | -205.2 | -100% | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1227% |  | 2023-09-30 | 2023-09-28 | 2 | 2
| Группа подобъектов не указана | м | 8152 | 547.2 | 10 | -537.2 | -98.17% | 8142 | 205.2 | 205.2 | 0 | -205.2 | -100% | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1227% |  | 2023-09-30 | 2023-09-28 | 2 | 2
9 | Обустройство дорог, площадок и благоустройство |  | 91172.25 | 49576.8601 | 20334 | -29242.8601 | -58.98% | 70838.25 | 41415.45 | 41415.45 | 0 | -41415.45 | -100% | 41415.45 | 4 | 4 | 0 | -4 | -100% | 2 | 0 | -2 | -100% | 22.3% |  | 2023-10-25 | 2023-10-21 | 4 | 4
9.1 | Устройство геотекстиля | м2 | 18135 | 3202.45 | 1015 | -2187.45 | -68.31% | 17120 | 423.45 | 423.45 | 0 | -423.45 | -100% | 423.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.597% |  | 2023-10-20 | 2023-10-10 | 10 | 10
| Группа подобъектов не указана | м2 | 18135 | 3202.45 | 1015 | -2187.45 | -68.31% | 17120 | 423.45 | 423.45 | 0 | -423.45 | -100% | 423.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.597% |  | 2023-10-20 | 2023-10-10 | 10 | 10
9.2 | Устройство георешетки | м2 | 11145 | 3271.9101 | 795 | -2476.9101 | -75.7% | 10350 | 475.5 | 475.5 | 0 | -475.5 | -100% | 475.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.133% |  | 2023-10-20 | 2023-10-10 | 10 | 10
| Группа подобъектов не указана | м2 | 11145 | 3271.9101 | 795 | -2476.9101 | -75.7% | 10350 | 475.5 | 475.5 | 0 | -475.5 | -100% | 475.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.133% |  | 2023-10-20 | 2023-10-10 | 10 | 10
9.3 | Укрепление откосов / обочин | м2 | 8416.25 | 1125 | 967 | -158 | -14.04% | 7449.25 | 1125 | 1125 | 0 | -1125 | -100% | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.49% |  | 2023-10-20 | 2023-10-14 | 6 | 6
| Группа подобъектов не указана | м2 | 8416.25 | 1125 | 967 | -158 | -14.04% | 7449.25 | 1125 | 1125 | 0 | -1125 | -100% | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.49% |  | 2023-10-20 | 2023-10-14 | 6 | 6
9.4 | Техническая рекультивация | м2 | 39242 | 39242 | 15000 | -24242 | -61.78% | 24242 | 39242 | 39242 | 0 | -39242 | -100% | 39242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 38.22% |  | 2023-09-05 | 2023-09-23 | -18 | -18
| Группа подобъектов не указана | м2 | 39242 | 39242 | 15000 | -24242 | -61.78% | 24242 | 39242 | 39242 | 0 | -39242 | -100% | 39242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 38.22% |  | 2023-09-05 | 2023-09-23 | -18 | -18
9.5 | Озеленение | м2 | 3000 | 25 | 0 | -25 | -100% | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 2023-09-05 | 2023-10-21 | -46 | -46
| Группа подобъектов не указана | м2 | 3000 | 25 | 0 | -25 | -100% | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 2023-09-05 | 2023-10-21 | -46 | -46
9.6 | Устройство тротуарной плитки | м2 | 10360 | 2497.5 | 2436 | -61.5 | -2.462% | 7924 | 61.5 | 61.5 | 0 | -61.5 | -100% | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 23.51% |  | 2023-10-25 | 2023-08-31 | 55 | 55
| Группа подобъектов не указана | м2 | 10360 | 2497.5 | 2436 | -61.5 | -2.462% | 7924 | 61.5 | 61.5 | 0 | -61.5 | -100% | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 23.51% |  | 2023-10-25 | 2023-08-31 | 55 | 55
9.7 | Устройство дорожной одежды из Ж/Б плит | м2 | 669 | 147 | 80 | -67 | -45.58% | 589 | 63 | 63 | 0 | -63 | -100% | 63 | 4 | 4 | 0 | -4 | -100% | 2 | 0 | -2 | -100% | 11.96% |  | 2023-10-20 | 2023-09-01 | 49 | 49
| Группа подобъектов не указана | шт | 669 | 147 | 80 | -67 | -45.58% | 589 | 63 | 63 | 0 | -63 | -100% | 63 | 4 | 4 | 0 | -4 | -100% | 2 | 0 | -2 | -100% | 11.96% |  | 2023-10-20 | 2023-09-01 | 49 | 49
9.8 | Ограждение площадки | м2 | 205 | 66 | 41 | -25 | -37.88% | 164 | 25 | 25 | 0 | -25 | -100% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 20% |  | 2023-10-08 | 2023-10-15 | -7 | -7
| Группа подобъектов не указана | шт | 205 | 66 | 41 | -25 | -37.88% | 164 | 25 | 25 | 0 | -25 | -100% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 20% |  | 2023-10-08 | 2023-10-15 | -7 | -7
10 | Прочие работы |  | 69977.82 | 45780.98 | 17632.58 | -28148.4 | -61.48% | 52345.24 | 40436.56 | 40436.56 | 0 | -40436.56 | -100% | 40436.56 | 10 | 10 | 0 | -10 | -100% | 5 | 0 | -5 | -100% | 25.2% |  | 2023-10-20 | 2023-10-21 | -1 | -1
| Группа подобъектов не указана | м | 919.7 | 530.41 | 38.1 | -492.31 | -92.82% | 881.6 | 464.6 | 464.6 | 0 | -464.6 | -100% | 464.6 | 10 | 10 | 0 | -10 | -100% | 5 | 0 | -5 | -100% | 4.143% |  | 2023-10-20 | 2023-09-21 | 29 | 29
| Группа подобъектов не указана | м2 | 57733 | 43672.29 | 16706 | -26966.29 | -61.75% | 41027 | 39672.29 | 39672.29 | 0 | -39672.29 | -100% | 39672.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 28.94% |  | 2023-10-20 | 2023-08-30 | 51 | 51
| Группа подобъектов не указана | м3 | 8469.12 | 621.28 | 405.48 | -215.8 | -34.73% | 8063.64 | 67.67 | 67.67 | 0 | -67.67 | -100% | 67.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.788% |  | 2023-10-20 | 2023-08-24 | 57 | 57
| Группа подобъектов не указана | ст | 2667 | 764 | 483 | -281 | -36.78% | 2184 | 202 | 202 | 0 | -202 | -100% | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.11% |  | 2023-07-31 | 2023-09-14 | -45 | -45
| Группа подобъектов не указана | шт | 189 | 193 | 0 | -193 | -100% | 189 | 30 | 30 | 0 | -30 | -100% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 2023-09-30 | 2023-10-21 | -21 | -21
11 | Монтаж технологического оборудования |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | Выполнено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |  | 2023-06-30 | 2023-08-30 | -61 | -61
11.1 | Монтаж емкостей | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | Выполнено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |  | 2023-06-30 | 2023-08-30 | -61 | -61
| Группа подобъектов не указана | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | Выполнено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |  | 2023-06-30 | 2023-08-30 | -61 | -61
12 | Монтаж оборудования ГПА |  | 2 | 0.97 | 0.45 | -0.52 | -53.61% | 1.55 | 0.36 | 0.36 | 0 | -0.36 | -100% | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0 | -0.04 | -100% | 0.01 | 0 | -0.01 | -100% | 22.5% |  | 2023-08-31 | 2023-10-18 | -48 | -48
| Группа подобъектов не указана | комп | 2 | 0.97 | 0.45 | -0.52 | -53.61% | 1.55 | 0.36 | 0.36 | 0 | -0.36 | -100% | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0 | -0.04 | -100% | 0.01 | 0 | -0.01 | -100% | 22.5% |  | 2023-08-31 | 2023-10-18 | -48 | -48
13 | Монтаж приборов |  | 268 | 121 | 89 | -32 | -26.45% | 179 | 51 | 51 | 0 | -51 | -100% | 51 | 4 | 4 | 0 | -4 | -100% | 2 | 0 | -2 | -100% | 33.21% |  | 2023-10-05 | 2023-10-19 | -14 | -14
13.1 | Монтаж электроприборов | шт | 97 | 31 | 30 | -1 | -3.226% | 67 | 15 | 15 | 0 | -15 | -100% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 30.93% |  | 2023-09-30 | 2023-10-19 | -19 | -19
| Группа подобъектов не указана | шт | 97 | 31 | 30 | -1 | -3.226% | 67 | 15 | 15 | 0 | -15 | -100% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 30.93% |  | 2023-09-30 | 2023-10-19 | -19 | -19
13.2 | Монтаж приборов пожарной сигнализации | шт | 88 | 33 | 49 | 16 | 48.48% | 39 | 10 | 10 | 0 | -10 | -100% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 55.68% |  | 2023-09-30 | 2023-09-20 | 10 | 10
| Группа подобъектов не указана | шт | 88 | 33 | 49 | 16 | 48.48% | 39 | 10 | 10 | 0 | -10 | -100% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 55.68% |  | 2023-09-30 | 2023-09-20 | 10 | 10
13.3 | Монтаж приборов инженерных сетей | шт | 83 | 57 | 10 | -47 | -82.46% | 73 | 26 | 26 | 0 | -26 | -100% | 26 | 4 | 4 | 0 | -4 | -100% | 2 | 0 | -2 | -100% | 12.05% |  | 2023-10-05 | 2023-10-19 | -14 | -14
| Группа подобъектов не указана | шт | 83 | 57 | 10 | -47 | -82.46% | 73 | 26 | 26 | 0 | -26 | -100% | 26 | 4 | 4 | 0 | -4 | -100% | 2 | 0 | -2 | -100% | 12.05% |  | 2023-10-05 | 2023-10-19 | -14 | -14
14 | Бетонные работы |  | 49.68 | 5.23 | 2.39 | -2.84 | -54.3% | 47.29 | 2.34 | 2.34 | 0 | -2.34 | -100% | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.811% |  | 2023-10-25 | 2023-09-09 | 46 | 46
14.1 | Бетонная подготовка | м3 | 46.25 | 3 | 1.45 | -1.55 | -51.67% | 44.8 | 2.25 | 2.25 | 0 | -2.25 | -100% | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.135% |  | 2023-10-20 | 2023-08-22 | 59 | 59
| Группа подобъектов не указана | м3 | 46.25 | 3 | 1.45 | -1.55 | -51.67% | 44.8 | 2.25 | 2.25 | 0 | -2.25 | -100% | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.135% |  | 2023-10-20 | 2023-08-22 | 59 | 59
14.2 | Фундаменты, ростверки | м3 | 2.49 | 1.29 | 0 | -1.29 | -100% | 2.49 | 0.09 | 0.09 | 0 | -0.09 | -100% | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 2023-10-08 | 2023-09-09 | 29 | 29
| Группа подобъектов не указана | м3 | 2.49 | 1.29 | 0 | -1.29 | -100% | 2.49 | 0.09 | 0.09 | 0 | -0.09 | -100% | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 2023-10-08 | 2023-09-09 | 29 | 29
14.3 | Прочие бетонные работы | м3 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0% | Выполнено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |  | 2023-10-25 | 2023-08-29 | 57 | 57
| Группа подобъектов не указана | м3 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0% | Выполнено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |  | 2023-10-25 | 2023-08-29 | 57 | 57
15 | Армирование |  | 2.18 | 1.19 | 0.03 | -1.16 | -97.48% | 2.15 | 0.4 | 0.4 | 0 | -0.4 | -100% | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.376% |  | 2023-10-20 | 2023-08-22 | 59 | 59
15.1 | Армирование | т | 2.18 | 1.19 | 0.03 | -1.16 | -97.48% | 2.15 | 0.4 | 0.4 | 0 | -0.4 | -100% | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.376% |  | 2023-10-20 | 2023-08-22 | 59 | 59
| Группа подобъектов не указана | тонна | 2.18 | 1.19 | 0.03 | -1.16 | -97.48% | 2.15 | 0.4 | 0.4 | 0 | -0.4 | -100% | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.376% |  | 2023-10-20 | 2023-08-22 | 59 | 59
16 | Монтаж трубопроводов (сети) |  | 7 | 0 | 5 | 5 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 71.43% |  | 2023-08-20 | 2023-08-29 | -9 | -9
16.1 | Монтаж трубопроводов (сети) | м | 7 | 0 | 5 | 5 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 71.43% |  | 2023-08-20 | 2023-08-29 | -9 | -9
| Группа подобъектов не указана | м | 7 | 0 | 5 | 5 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 71.43% |  | 2023-08-20 | 2023-08-29 | -9 | -9
17 | Осушка полости резервуаров и емкостей |  | 2357.31 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2357.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 2023-09-30 | 2023-11-20 | -51 | -51
17.1 | Осушка полости резервуаров и емкостей | м3 | 2357.31 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2357.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 2023-09-30 | 2023-11-20 | -51 | -51
| Группа подобъектов не указана | м3 | 2357.31 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2357.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 2023-09-30 | 2023-11-20 | -51 | -51
18 | Гидроизоляция |  | 14 | 7 | 3 | -4 | -57.14% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.43% |  | 2023-10-08 | 2023-10-21 | -13 | -13
18.1 | Гидроизоляция | м2 | 14 | 7 | 3 | -4 | -57.14% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.43% |  | 2023-10-08 | 2023-10-21 | -13 | -13
| Группа подобъектов не указана | м2 | 14 | 7 | 3 | -4 | -57.14% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.43% |  | 2023-10-08 | 2023-10-21 | -13 | -13
19 | Монтаж кабельных коробов, лотков и труб |  | 1919 | 1037 | 902 | -135 | -13.02% | 1017 | 70 | 70 | 0 | -70 | -100% | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 47% |  | 2023-09-30 | 2023-09-07 | 23 | 23
19.1 | Монтаж кабельных коробов, лотков и труб | м | 1919 | 1037 | 902 | -135 | -13.02% | 1017 | 70 | 70 | 0 | -70 | -100% | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 47% |  | 2023-09-30 | 2023-09-07 | 23 | 23
| Группа подобъектов не указана | шт | 1919 | 1037 | 902 | -135 | -13.02% | 1017 | 70 | 70 | 0 | -70 | -100% | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 47% |  | 2023-09-30 | 2023-09-07 | 23 | 23
20 | Монтаж кабельных полок, стоек |  | 4628.5 | 1461.97 | 1166 | -295.97 | -20.24% | 3462.5 | 430 | 430 | 0 | -430 | -100% | 430 | 60 | 60 | 0 | -60 | -100% | 30 | 0 | -30 | -100% | 25.19% |  | 2023-10-10 | 2023-09-21 | 19 | 19
20.1 | Монтаж кабельных полок, стоек | шт | 4628.5 | 1461.97 | 1166 | -295.97 | -20.24% | 3462.5 | 430 | 430 | 0 | -430 | -100% | 430 | 60 | 60 | 0 | -60 | -100% | 30 | 0 | -30 | -100% | 25.19% |  | 2023-10-10 | 2023-09-21 | 19 | 19
| Группа подобъектов не указана | м | 4628.5 | 1461.97 | 1166 | -295.97 | -20.24% | 3462.5 | 430 | 430 | 0 | -430 | -100% | 430 | 60 | 60 | 0 | -60 | -100% | 30 | 0 | -30 | -100% | 25.19% |  | 2023-10-10 | 2023-09-21 | 19 | 19
21 | Устройство заземления |  | 2241.5 | 973.39 | 281.5 | -691.89 | -71.08% | 1960 | 648.05 | 648.05 | 0 | -648.05 | -100% | 648.05 | 10 | 10 | 0 | -10 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.56% |  | 2023-10-05 | 2023-09-10 | 25 | 25
21.1 | Устройство заземления | м | 2241.5 | 973.39 | 281.5 | -691.89 | -71.08% | 1960 | 648.05 | 648.05 | 0 | -648.05 | -100% | 648.05 | 10 | 10 | 0 | -10 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.56% |  | 2023-10-05 | 2023-09-10 | 25 | 25
| Группа подобъектов не указана | м | 2241.5 | 973.39 | 281.5 | -691.89 | -71.08% | 1960 | 648.05 | 648.05 | 0 | -648.05 | -100% | 648.05 | 10 | 10 | 0 | -10 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.56% |  | 2023-10-05 | 2023-09-10 | 25 | 25
22 | Монтаж бортового камня |  | 260 | 101 | 87 | -14 | -13.86% | 173 | 14 | 14 | 0 | -14 | -100% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 33.46% |  | 2023-10-25 | 2023-08-31 | 55 | 55
22.1 | Монтаж бортового камня | шт | 260 | 101 | 87 | -14 | -13.86% | 173 | 14 | 14 | 0 | -14 | -100% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 33.46% |  | 2023-10-25 | 2023-08-31 | 55 | 55
| Группа подобъектов не указана | шт | 260 | 101 | 87 | -14 | -13.86% | 173 | 14 | 14 | 0 | -14 | -100% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 33.46% |  | 2023-10-25 | 2023-08-31 | 55 | 55
23 | Монтаж прочего оборудования |  | 323 | 141 | 154 | 13 | 9.22% | 169 | 66 | 66 | 0 | -66 | -100% | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 47.68% |  | 2023-10-09 | 2023-09-17 | 22 | 22
23.1 | Монтаж прочего оборудования | шт | 323 | 141 | 154 | 13 | 9.22% | 169 | 66 | 66 | 0 | -66 | -100% | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 47.68% |  | 2023-10-09 | 2023-09-17 | 22 | 22
| Группа подобъектов не указана | шт | 323 | 141 | 154 | 13 | 9.22% | 169 | 66 | 66 | 0 | -66 | -100% | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 47.68% |  | 2023-10-09 | 2023-09-17 | 22 | 22
24 | Вид работ не задан |  | 4027.06 | 1046.84 | 767 | -279.84 | -26.73% | 3260.06 | 258.94 | 258.94 | 0 | -258.94 | -100% | 258.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 19.05% |  | 2023-10-20 | 2023-10-21 | -1 | -1
| Группа подобъектов не указана | м3 | 4027.06 | 1046.84 | 767 | -279.84 | -26.73% | 3260.06 | 258.94 | 258.94 | 0 | -258.94 | -100% | 258.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 19.05% |  | 2023-10-20 | 2023-10-21 | -1 | -1