## Печатная форма СМГ
3.665% |  | ПЛАН СМГ СЕНТЯБРЬ
3.564% |  | ПЛАН СМГ ОКТЯБРЬ | [27 empty] | % СГ накопит | 0.2359% | 0.4479% | 0.6901% | 0.9253% | 1.046% | 1.169% | 1.284% | 1.46% | 1.623% | 1.712% | 1.865% | 2.008% | 2.159% | 2.311% | 2.416% | 2.557% | 2.7% | 2.752% | 2.83% | 2.936% | 3.015% | 3.064% | 3.114% | 3.222% | 3.33% | 3.397% | 3.46% | 3.567% | 3.646% | 3.665%
0% |  | ПЛАН СМГ НОЯБРЬ | [27 empty] | % СГ | 0.2359% | 0.212% | 0.2422% | 0.2352% | 0.1202% | 0.1233% | 0.1155% | 0.1754% | 0.163% | 0.0894% | 0.1527% | 0.1429% | 0.1509% | 0.1519% | 0.1052% | 0.1413% | 0.1425% | 0.0527% | 0.0776% | 0.1065% | 0.0782% | 0.0493% | 0.0502% | 0.1074% | 0.1087% | 0.067% | 0.0625% | 0.1068% | 0.0795% | 0.0185%
93.69% |  | СГ (ЦП) на начало СМГ | [27 empty] | ТЗР | 2115 | 1901 | 2172 | 2109 | 1078 | 1106 | 1036 | 1573 | 1462 | 802 | 1369 | 1281 | 1353 | 1362 | 943 | 1267 | 1278 | 473 | 696 | 955 | 701 | 442 | 450 | 963 | 975 | 601 | 560 | 958 | 713 | 166
2.95% |  | Требуемый темп | [27 empty] | Кол-во работ | 49 | 49 | 49 | 50 | 43 | 33 | 36 | 36 | 30 | 30 | 29 | 35 | 36 | 24 | 21 | 22 | 17 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 1
[23 empty] | Текущая дата: |  |  | 26.09.2023 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Код работы | Наименование работ | Подрядчик | Субподрядчик | Ед. изм. | Всего по проекту | С начала строительства на текущую дату |  |  |  | Остаток | План на месяц по ГПР* (с учетом отклонений) | План на месяц | С начала месяца на текущую дату |  |  |  | Остаток от плана на месяц | План на неделю | С начала недели на текущую дату |  |  |  | За сутки |  |  |  | Прогресс СГ на месяц, % | Общее вып-е, % | План / факт | Сентябрь 2023 | [29 empty] | Октябрь 2023 | Ноябрь 2023 | Примечание (причины отставаний / управленческие решения)
[31 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[7 empty] | План | Факт | Δ | % откл-ия |  |  |  | План | Факт | Δ | % откл-ия |  |  | План | Факт | Δ | % откл-ия | План | Факт | Δ | % откл-ия |  |  |  | 01.09.2023 | 02.09.2023 | 03.09.2023 | 04.09.2023 | 05.09.2023 | 06.09.2023 | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 09.09.2023 | 10.09.2023 | 11.09.2023 | 12.09.2023 | 13.09.2023 | 14.09.2023 | 15.09.2023 | 16.09.2023 | 17.09.2023 | 18.09.2023 | 19.09.2023 | 20.09.2023 | 21.09.2023 | 22.09.2023 | 23.09.2023 | 24.09.2023 | 25.09.2023 | 26.09.2023 | 27.09.2023 | 28.09.2023 | 29.09.2023 | 30.09.2023
[31 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Этап 6.5 Компрессорный цех № 2 КС-5 «Нагорная»
Компрессорный цех (101)
101-Компрессорный цех (ГПА №1)
Конструкции железобетонные (КЖ). Ростверк под ГПА №1
1 | КС-5 КЦ2/02.01.01.02.24 | Утепление ROCKWOOL (цоколь) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 97.2 | 24.3 | 37.2 | 12.9 | 53.09% | 60 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 38.27% | План | [30 empty] | 0.5 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.01.01.02.31 | Монтаж м/к (лестницы, площадки обслуживания) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | тонна | 44 | 11 | 0.52 | -10.48 | -95.27% | 43.48 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.182% | План | [30 empty] | 0.13 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.01.01.02.37 | АКЗ металлоконструкций (Унипол) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 6494.8 | 1623.7 | 1282.8 | -340.9 | -21% | 5212 | 10 | 5.72 | 5.72 | 0 | -5.72 | -100% | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000124% | 19.75% | План | 6: 5.72 | 8.57 | 0
Факт
Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА №1
1 | КС-5 КЦ2/02.01.01.03.20 | Прочее (установка знаков, столбиков) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 56 | 1.28 | 0 | -1.28 | -100% | 56 | 14 | 56 | 56 | 0 | -56 | -100% | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.004308% | 0% | План | 16: 16; 17: 20; 18: 20 | 0 | 0
Факт
Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА №1
1 | КС-5 КЦ2/02.01.01.04.03 | Монтаж м/к (основные конструктивные элементы) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | тонна | 88.08 | 22.02 | 4 | -18.02 | -81.83% | 84.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.541% | План | [30 empty] | 1 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.01.01.04.04 | Монтаж м/к (эстакада) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | тонна | 175 | 43.75 | 4 | -39.75 | -90.86% | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.286% | План | [30 empty] | 1 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.01.01.04.05 | Монтаж м/к (лестницы, площадки обслуживания) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | тонна | 82.8 | 20.7 | 2 | -18.7 | -90.34% | 80.8 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.415% | План | [30 empty] | 0.48 | 0
Факт
4 | КС-5 КЦ2/02.01.01.04.07 | АКЗ м/к (Унипол) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 10539.2 | 2634.8 | 475.2 | -2159.6 | -81.96% | 10064 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.509% | План | [30 empty] | 17 | 0
Факт
5 | КС-5 КЦ2/02.01.01.04.11 | Устройство основания (песчаное) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 1738.8 | 434.7 | 236.8 | -197.9 | -45.53% | 1502 | 2 | 8 | 8 | 0 | -8 | -100% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000126% | 13.62% | План | 2: 8 | 0 | 0
Факт
6 | КС-5 КЦ2/02.01.01.04.13 | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 412 | 77.53 | 120 | 42.47 | 54.78% | 292 | 53 | 212 | 204 | 0 | -204 | -100% | 212 | 24 | 16 | 0 | -16 | -100% | 8 | 0 | -8 | -100% | 0.03697% | 29.13% | План | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 0 | 0
Факт
7 | КС-5 КЦ2/02.01.01.04.15 | Устройство тротуарной плитки | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 18310 | 3248.55 | 8882 | 5633.45 | 173.4% | 9428 | 375.5 | 206 | 206 | 0 | -206 | -100% | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.005039% | 48.51% | План | 8: 206 | 0 | 0
Факт
101-Компрессорный цех (ГПА №2)
Конструкции железобетонные (КЖ). Ростверк под ГПА №2
1 | КС-5 КЦ2/02.01.02.02.24 | Утепление ROCKWOOL (цоколь) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 97.2 | 24.3 | 20 | -4.3 | -17.7% | 77.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.58% | План | [30 empty] | 0.5 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.01.02.02.37 | АКЗ металлоконструкций (Унипол) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 6494.8 | 1623.7 | 18.8 | -1604.9 | -98.84% | 6476 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2895% | План | [30 empty] | 4.7 | 0
Факт
Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА №2
1 | КС-5 КЦ2/02.01.02.03.20 | Прочее (установка знаков, столбиков) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 56 | 0 | 0 | 0 | 0% | 56 | 14 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 14 | 0
Факт
Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА №2
1 | КС-5 КЦ2/02.01.02.04.03 | Монтаж м/к (основные конструктивные элементы) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | тонна | 88.08 | 22.02 | 1.88 | -20.14 | -91.46% | 86.2 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.134% | План | [30 empty] | 0.27 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.01.02.04.04 | Монтаж м/к (эстакада) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | тонна | 175 | 43.75 | 5.24 | -38.51 | -88.02% | 169.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.994% | План | [30 empty] | 0.8 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.01.02.04.05 | Монтаж м/к (лестницы, площадки обслуживания) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | тонна | 82.8 | 20.7 | 6.4 | -14.3 | -69.08% | 76.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.729% | План | [30 empty] | 1 | 0
Факт
4 | КС-5 КЦ2/02.01.02.04.07 | АКЗ м/к (Унипол) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 10539.2 | 2634.8 | 32 | -2602.8 | -98.79% | 10507.2 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.3036% | План | [30 empty] | 11.8 | 0
Факт
5 | КС-5 КЦ2/02.01.02.04.13 | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 416 | 54.7 | 12 | -42.7 | -78.06% | 404 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.885% | План | [30 empty] | 3 | 0
Факт
6 | КС-5 КЦ2/02.01.02.04.15 | Устройство тротуарной плитки | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 18310 | 2401.31 | 98 | -2303.31 | -95.92% | 18212 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.5352% | План | [30 empty] | 10 | 0
Факт
101-Компрессорный цех (оборудование, обвязка)
Оборудование ГПА №1
1 | КС-5 КЦ2/02.01.03.01.01 | Монтаж оборудования (ГПА №1) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ГСП-4» | комп | 4 | 1 | 0.88 | -0.12 | -12% | 3.12 | 0.42 | 0.88 | 0.76 | 0 | -0.76 | -100% | 0.88 | 0.16 | 0.04 | 0 | -0.04 | -100% | 0.04 | 0 | -0.04 | -100% | 0.4233% | 22% | План | 8: 0.12; 11: 0.12; 13: 0.08; 16: 0.12; 19: 0.08; 21: 0.08; 24: 0.12; 26: 0.04; 28: 0.12 | 0.16 | 0
Факт
Оборудование ГПА №2
1 | КС-5 КЦ2/02.01.03.02.01 | Монтаж оборудования (ГПА №2) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ГСП-4» | комп | 4 | 1 | 0.92 | -0.08 | -8% | 3.08 | 0.42 | 0.84 | 0.68 | 0 | -0.68 | -100% | 0.84 | 0.28 | 0.12 | 0 | -0.12 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.4041% | 23% | План | 9: 0.12; 12: 0.12; 14: 0.08; 17: 0.12; 20: 0.12; 25: 0.12; 27: 0.04; 29: 0.12 | 0.16 | 0
Факт
Технология газотранспортных производств (ТХГП)
1 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.01 | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду1420мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | ст | 324 | 81 | 88 | 7 | 8.642% | 236 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.16% | План | [30 empty] | 8 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.02 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду1420мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 324 | 81 | 88 | 7 | 8.642% | 236 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.16% | План | [30 empty] | 8 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.03 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду1420мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 324 | 81 | 88 | 7 | 8.642% | 236 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.16% | План | [30 empty] | 8 | 0
Факт
4 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.04 | Контроль качества сварных соединений (ВИК) (Ду1420мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 324 | 81 | 88 | 7 | 8.642% | 236 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.16% | План | [30 empty] | 8 | 0
Факт
5 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.05 | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду1020мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | ст | 1144 | 286 | 72 | -214 | -74.83% | 1072 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6.294% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
6 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.06 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду1020мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 1144 | 286 | 72 | -214 | -74.83% | 1072 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6.294% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
7 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.07 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду1020мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 1144 | 286 | 72 | -214 | -74.83% | 1072 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6.294% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
8 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.08 | Контроль качества сварных соединений (ВИК) (Ду1020мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 1144 | 286 | 72 | -214 | -74.83% | 1072 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6.294% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
9 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.09 | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду720мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | ст | 200 | 50 | 0 | -50 | -100% | 200 | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
10 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.10 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду720мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 200 | 50 | 0 | -50 | -100% | 200 | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
11 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.11 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду720мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 200 | 50 | 0 | -50 | -100% | 200 | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
12 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.12 | Контроль качества сварных соединений (ВИК) (Ду720мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 200 | 50 | 0 | -50 | -100% | 200 | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
13 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.13 | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду426мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | ст | 1784 | 446 | 264 | -182 | -40.81% | 1520 | 64 | 60 | 60 | 0 | -60 | -100% | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.07466% | 14.8% | План | 3: 12; 4: 12; 5: 12; 7: 12; 8: 12 | 0 | 0
Факт
14 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.14 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду426мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 1784 | 446 | 264 | -182 | -40.81% | 1520 | 64 | 60 | 60 | 0 | -60 | -100% | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.004284% | 14.8% | План | 3: 12; 4: 12; 5: 12; 7: 12; 8: 12 | 0 | 0
Факт
15 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.15 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду426мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 1784 | 446 | 264 | -182 | -40.81% | 1520 | 64 | 60 | 60 | 0 | -60 | -100% | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01613% | 14.8% | План | 3: 12; 4: 12; 5: 12; 7: 12; 8: 12 | 0 | 0
Факт
16 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.16 | Контроль качества сварных соединений (ВИК) (Ду426мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 1784 | 446 | 264 | -182 | -40.81% | 1520 | 64 | 60 | 60 | 0 | -60 | -100% | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00061% | 14.8% | План | 3: 12; 4: 12; 5: 12; 7: 12; 8: 12 | 0 | 0
Факт
17 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.17 | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду159мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | ст | 304 | 76 | 24 | -52 | -68.42% | 280 | 42 | 40 | 40 | 0 | -40 | -100% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01588% | 7.895% | План | 1: 8; 2: 8; 3: 8; 4: 8; 5: 8 | 0 | 0
Факт
18 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.18 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду159мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 304 | 76 | 24 | -52 | -68.42% | 280 | 42 | 40 | 40 | 0 | -40 | -100% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.001252% | 7.895% | План | 1: 8; 2: 8; 3: 8; 4: 8; 5: 8 | 0 | 0
Факт
19 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.19 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду159мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 304 | 76 | 24 | -52 | -68.42% | 280 | 42 | 40 | 40 | 0 | -40 | -100% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.003645% | 7.895% | План | 1: 8; 2: 8; 3: 8; 4: 8; 5: 8 | 0 | 0
Факт
20 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.20 | Контроль качества сварных соединений (ВИК) (Ду159мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 304 | 76 | 24 | -52 | -68.42% | 280 | 42 | 40 | 40 | 0 | -40 | -100% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000157% | 7.895% | План | 1: 8; 2: 8; 3: 8; 4: 8; 5: 8 | 0 | 0
Факт
21 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.21 | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду108мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | ст | 984 | 246 | 0 | -246 | -100% | 984 | 42 | 40 | 40 | 0 | -40 | -100% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01588% | 0% | План | 1: 8; 2: 8; 3: 8; 4: 8; 5: 8 | 0 | 0
Факт
22 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.22 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду108мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 984 | 246 | 0 | -246 | -100% | 984 | 42 | 40 | 40 | 0 | -40 | -100% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.001252% | 0% | План | 1: 8; 2: 8; 3: 8; 4: 8; 5: 8 | 0 | 0
Факт
23 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.23 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду108мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 984 | 246 | 0 | -246 | -100% | 984 | 42 | 40 | 40 | 0 | -40 | -100% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.003645% | 0% | План | 1: 8; 2: 8; 3: 8; 4: 8; 5: 8 | 0 | 0
Факт
24 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.24 | Контроль качества сварных соединений (ВИК) (Ду108мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 984 | 246 | 0 | -246 | -100% | 984 | 42 | 40 | 40 | 0 | -40 | -100% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000157% | 0% | План | 1: 8; 2: 8; 3: 8; 4: 8; 5: 8 | 0 | 0
Факт
25 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.33 | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду34мм, Ду 32мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | ст | 284 | 71 | 0 | -71 | -100% | 284 | 69 | 40 | 40 | 0 | -40 | -100% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.005005% | 0% | План | 1: 8; 2: 8; 3: 8; 4: 8; 5: 8 | 0 | 0
Факт
26 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.34 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду34мм-32мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 284 | 71 | 0 | -71 | -100% | 284 | 69 | 40 | 40 | 0 | -40 | -100% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000717% | 0% | План | 1: 8; 2: 8; 3: 8; 4: 8; 5: 8 | 0 | 0
Факт
27 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.35 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду34мм-32мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 284 | 71 | 0 | -71 | -100% | 284 | 69 | 40 | 40 | 0 | -40 | -100% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.001752% | 0% | План | 1: 8; 2: 8; 3: 8; 4: 8; 5: 8 | 0 | 0
Факт
28 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.36 | Контроль качества сварных соединений (ВИК) (Ду 34мм-32мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 284 | 71 | 0 | -71 | -100% | 284 | 69 | 40 | 40 | 0 | -40 | -100% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000105% | 0% | План | 1: 8; 2: 8; 3: 8; 4: 8; 5: 8 | 0 | 0
Факт
29 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.37 | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм, 20мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | ст | 456 | 114 | 0 | -114 | -100% | 456 | 114 | 456 | 456 | 0 | -456 | -100% | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.05706% | 0% | План | 6: 40; 7: 40; 8: 40; 9: 40; 10: 40; 11: 40; 12: 40; 13: 40; 14: 40; 15: 40; 16: 56 | 0 | 0
Факт
30 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.38 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду 14мм, 18мм, 20мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 456 | 114 | 0 | -114 | -100% | 456 | 114 | 456 | 456 | 0 | -456 | -100% | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.008168% | 0% | План | 6: 40; 7: 40; 8: 40; 9: 40; 10: 40; 11: 40; 12: 40; 13: 40; 14: 40; 15: 40; 16: 56 | 0 | 0
Факт
31 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.39 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду 14мм, 18мм, 20мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 456 | 114 | 0 | -114 | -100% | 456 | 114 | 456 | 456 | 0 | -456 | -100% | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01997% | 0% | План | 6: 40; 7: 40; 8: 40; 9: 40; 10: 40; 11: 40; 12: 40; 13: 40; 14: 40; 15: 40; 16: 56 | 0 | 0
Факт
32 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.40 | Контроль качества сварных соединений (ВИК) (Ду 14мм, 18мм, 20мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 456 | 114 | 0 | -114 | -100% | 456 | 114 | 456 | 456 | 0 | -456 | -100% | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.001197% | 0% | План | 6: 40; 7: 40; 8: 40; 9: 40; 10: 40; 11: 40; 12: 40; 13: 40; 14: 40; 15: 40; 16: 56 | 0 | 0
Факт
33 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.41 | Монтаж ЗРА (Ду 1000мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 40 | 10 | 12 | 2 | 20% | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
34 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.42 | Монтаж ЗРА (Ду 700мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 8 | 2 | 0 | -2 | -100% | 8 | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
35 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.43 | Монтаж ЗРА (Ду 400мм) Клапан осевой | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 16 | 4 | 0 | -4 | -100% | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | -4 | -100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01223% | 0% | План | 1: 4 | 0 | 0
Факт
36 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.44 | Монтаж ЗРА (Ду 100мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 88 | 22 | 68 | 46 | 209.1% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | -20 | -100% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01816% | 77.27% | План | 1: 4; 2: 4; 3: 4; 4: 4; 5: 4 | 0 | 0
Факт
37 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.45 | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 80 | 20 | 36 | 16 | 80% | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 45% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
38 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.46 | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 232 | 58 | 144 | 86 | 148.3% | 88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 62.07% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
39 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.47 | Монтаж ЗРА (Ду 25мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 100 | 25 | 24 | -1 | -4% | 76 | 23 | 16 | 16 | 0 | -16 | -100% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.005305% | 24% | План | 1: 4; 2: 4; 3: 4; 4: 4 | 0 | 0
Факт
40 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.48 | Монтаж ЗРА (Ду 15мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 68 | 17 | 0 | -17 | -100% | 68 | 17 | 32 | 32 | 0 | -32 | -100% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.006268% | 0% | План | 1: 8; 2: 8; 3: 8; 4: 8 | 0 | 0
Факт
41 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.49 | Монтаж ЗРА (Ду 10мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 120 | 30 | 0 | -30 | -100% | 120 | 30 | 120 | 120 | 0 | -120 | -100% | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.07776% | 0% | План | 1: 8; 2: 8; 3: 8; 4: 8; 5: 8; 6: 8; 7: 8; 8: 8; 9: 8; 10: 8; 11: 8; 12: 8; 13: 8; 14: 8; 15: 8 | 0 | 0
Факт
42 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.50 | Гидроиспытания (трубопровод коллекторов-1106 м, обвязка-2822 м) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 15712 | 3928 | 0 | -3928 | -100% | 15712 | 3928 | 15711.9998 | 12085.9998 | 0 | -12085.9998 | -100% | 15711.9998 | 6043.2 | 2417.2 | 0 | -2417.2 | -100% | 1208.6 | 0 | -1208.6 | -100% | 0.08192% | 0% | План | 17: 1208.6; 18: 1208.6; 19: 1208.6; 20: 1208.6; 21: 1208.6; 22: 1208.6; 23: 1208.6; 24: 1208.6; 25: 1208.6; 26: 1208.6; 27: 1208.6; 28: 1208.6; 29: 1208.8 | 0 | 0
Факт
43 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.51 | Теплоизоляция трубопроводов (Тех Мат) (оборудование - 6,4 м3; трубопроводы - 35,8 м3 | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 174.8 | 33.52 | 110 | 76.48 | 228.2% | 64.8 | 37 | 35.24 | 35.24 | 0 | -35.24 | -100% | 35.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.04632% | 62.93% | План | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.24 | [12 empty] | 0 | 0
Факт
44 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.52 | АКЗ м/к (Унипол -5415,43 м2; Карбофлекс - 53,85 м2) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 21877.12 | 5099.18 | 344 | -4755.18 | -93.25% | 21533.12 | 257.28 | 571.72 | 571.72 | 0 | -571.72 | -100% | 571.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.04761% | 1.572% | План | 2: 31.72; 3: 60; 4: 60; 5: 60; 6: 60; 7: 60; 8: 60; 9: 60; 10: 60; 11: 60 | 0 | 0
Факт
45 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.53 | Маслозаправочная установка | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 4 | 1 | 0 | -1 | -100% | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | -4 | -100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.009192% | 0% | План | 1: 4 | 0 | 0
Факт
46 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.54 | Устройство для сбора масла | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 4 | 1 | 0 | -1 | -100% | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | -4 | -100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.009192% | 0% | План | 1: 4 | 0 | 0
Факт
47 | КС-5 КЦ2/02.01.03.03.55 | Монтаж м/к (опопры под трубопровод) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | тонна | 210.8 | 52.7 | 46.4 | -6.3 | -11.95% | 164.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.01% | План | [30 empty] | 0.3 | 0
Факт
Силовое электрооборудование (ЭМ)
1 | КС-5 КЦ2/02.01.03.04.04 | Монтаж кабельных коробов (металлорукав-522м, труба стальная-287м) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 3236 | 809 | 0 | -809 | -100% | 3236 | 100 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.01.03.04.05 | Прокладка кабеля | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 97160 | 22082.88 | 660 | -21422.88 | -97.01% | 96500 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.6793% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
Обогрев электрический (ОЭ)
1 | КС-5 КЦ2/02.01.05.05.01 | Монтаж приборов (термопреобразователь) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 96 | 24 | 32 | 8 | 33.33% | 64 | 13 | 52 | 52 | 0 | -52 | -100% | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00869% | 33.33% | План | 2: 4; 3: 8; 4: 4; 5: 8; 6: 8; 7: 4; 8: 8; 9: 8 | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.01.05.05.02 | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 28 | 7 | 0 | -7 | -100% | 28 | 7 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.01.05.05.03 | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 5796 | 1449 | 492 | -957 | -66.05% | 5304 | 700 | 1158.64 | 1158.64 | 0 | -1158.64 | -100% | 1158.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01745% | 8.489% | План | 1: 96.56; 2: 96.56; 3: 96.56; 4: 96.56; 5: 96.56; 6: 96.56; 7: 96.56; 8: 96.56; 9: 96.56; 10: 96.56; 11: 96.56; 12: 96.48 | 0 | 0
Факт
Электрообогрев коммуникаций (ЭОК)
1 | КС-5 КЦ2/02.01.03.06.03 | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 |  | 4 | 4 | 0 | -4 | -100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.009192% | 0% | План | 20: 4 | 0 | 0
Факт
Автоматика и телемеханика (АТ)
1 | КС-5 КЦ2/02.01.03.07.01 | Монтаж кабельных полок, стоек (профиль - 37шт) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | шт | 148 | 37 | 0 | -37 | -100% | 148 | 37 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.01.03.07.02 | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-191м, труба стальная-664м ) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 3420 | 739.41 | 1848 | 1108.59 | 149.9% | 1572 | 549 | 1920 | 1560 | 0 | -1560 | -100% | 1920 | 600 | 240 | 0 | -240 | -100% | 120 | 0 | -120 | -100% | 0.02088% | 54.04% | План | [6 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 0 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.01.03.07.03 | Монтаж ЗРА Ду10 | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 528 | 114.15 | 0 | -114.15 | -100% | 528 | 132 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
4 | КС-5 КЦ2/02.01.03.07.04 | Прокладка кабеля | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 20576 | 4448.54 | 600 | -3848.54 | -86.51% | 19976 | 774 | 2000 | 2000 | 0 | -2000 | -100% | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.03012% | 2.916% | План | 1: 200; 2: 200; 3: 200; 4: 200; 5: 200; 6: 200; 7: 200; 8: 200; 9: 200; 10: 200 | 0 | 0
Факт
5 | КС-5 КЦ2/02.01.03.07.05 | Монтаж импульсных линий Ду14 | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 320 | 69.18 | 0 | -69.18 | -100% | 320 | 80 | 320 | 320 | 0 | -320 | -100% | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01456% | 0% | План | 13: 32; 14: 32; 15: 32; 16: 32; 17: 32; 18: 32; 19: 32; 20: 32; 21: 32; 22: 32 | 0 | 0
Факт
6 | КС-5 КЦ2/02.01.03.07.06 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду 25мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 528 | 114.15 | 0 | -114.15 | -100% | 528 | 132 | 528 | 528 | 0 | -528 | -100% | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.02313% | 0% | План | 6: 104; 7: 104; 8: 108; 9: 104; 10: 108 | 0 | 0
Факт
7 | КС-5 КЦ2/02.01.03.07.07 | Монтаж оборудования (шкафы) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | шт | 48 | 0 | 0 | 0 | 0% | 48 | 10 | 24 | 24 | 0 | -24 | -100% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.05515% | 0% | План | 3: 4; 6: 4; 9: 4; 11: 4; 14: 4; 17: 4 | 0 | 0
Факт
8 | КС-5 КЦ2/02.01.03.07.08 | Монтаж приборов (преобразователь - 8 шт, сигнализатор - 8 шт, термометр - 24 шт, манометр - 10 шт | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | шт | 272 | 0 | 40 | 40 | 0% | 232 | 47 | 68 | 68 | 0 | -68 | -100% | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01136% | 14.71% | План | 9: 8; 10: 8; 11: 8; 12: 8; 13: 8; 14: 8; 15: 8; 16: 12 | 16 | 0
Факт
9 | КС-5 КЦ2/02.01.03.07.09 | Устройство заземления (провод - 268,9 м, полоса - 208 м) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 1788 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1788 | 63.9 | 256 | 256 | 0 | -256 | -100% | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.006784% | 0% | План | 13: 52; 14: 68; 15: 68; 16: 68 | 68 | 0
Факт
10 | КС-5 КЦ2/02.01.03.07.10 | АКЗ м/к (ПФ-115) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0% | 84 | 17.61 | 21 | 21 | 0 | -21 | -100% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.001749% | 0% | План | 1: 21 | 0 | 0
Факт
11 | КС-5 КЦ2/02.01.03.07.11 | Теплоизоляция импульсных линий | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.2 | 0.25 | 1.2 | 1.2 | 0 | -1.2 | -100% | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.001577% | 0% | План | 23: 1.2 | 0 | 0
Факт
Внутренние системы водоснабжения и канализации (ВК)
1 | КС-5 КЦ2/02.01.03.09.04 | Гидроиспытания | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 228 | 33.68 | 228 | 194.32 | 577% | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | План | [30 empty] | 57 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.01.03.09.05 | АКЗ м/к (трубопровод и арматура) СпецПротект | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0% | 0 | 19 | 76 | 50.64 | 0 | -50.64 | -100% | 76 | 76 | 50.64 | 0 | -50.64 | -100% | 25.32 | 0 | -25.32 | -100% | 0.00633% | 100% | План | 25: 25.32; 26: 25.32; 27: 25.36 | 0 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.01.03.09.06 | Теплоизоляция (K-FLEX) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0% | 6 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.002629% | 50% | План | 29: 2 | 0 | 0
Факт
4 | КС-5 КЦ2/02.01.03.09.07 | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) Ду57 | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 20 | 5 | 12 | 7 | 140% | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 60% | План | [30 empty] | 3 | 0
Факт
5 | КС-5 КЦ2/02.01.03.09.08 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду57мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 4 | 1 | 4 | 3 | 300% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | План | [30 empty] | 1 | 0
Факт
6 | КС-5 КЦ2/02.01.03.09.09 | Гидроиспытания | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 20 | 2.95 | 20 | 17.05 | 578% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | План | [30 empty] | 5 | 0
Факт
7 | КС-5 КЦ2/02.01.03.09.10 | АКЗ м/к (трубопровод и арматура) СпецПротект | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0% | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | План | [30 empty] | 0.9 | 0
Факт
8 | КС-5 КЦ2/02.01.03.09.11 | Теплоизоляция (K-FLEX) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.24 | 0% | 0 | 0.31 | 1.24 | 1.24 | 0 | -1.24 | -100% | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00163% | 100% | План | 10: 1.24 | 0 | 0
Факт
Емкость подземная дренажная v=3 м3 (134)
134-Емкость подземная дренажная V=3 м3
Технология вспомогательных производств (ТХВ)
1 | КС-5 КЦ2/02.15.01.03.18 | Пневмоиспытания | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 179.04 | 1.49 | 179.04 | 177.55 | 11916% | 0 | 44.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.15.01.03.19 | АКЗ (трубопроводы) (Унипол) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 92.68 | 16.44 | 12.68 | -3.76 | -22.87% | 80 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 13.68% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
Емкость подземная дренажная v=3 м3 (134а)
134а-Емкость подземная дренажная V=3 м3
Технология вспомогательных производств (ТХВ)
1 | КС-5 КЦ2/02.16.01.02.18 | Пневмоиспытания | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 177.68 | 1.48 | 177.68 | 176.2 | 11905% | 0 | 44.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.16.01.02.19 | АКЗ (трубопроводы) (Унипол) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 95.24 | 16.89 | 35.24 | 18.35 | 108.6% | 60 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
Здание производственно-энергетического блока с блоком сервисных служб (22)
Здание производственно-энергетического блока с блоком сервисных служб
Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП)
1 | КС-5 КЦ2/02.17.01.01.01 | Монтаж оборудования (щиты, пульты) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | шт | 48 | 12 | 44 | 32 | 266.7% | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 91.67% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
Блок-бокс узла подключения кц-2 (139)
139-Блок-бокс узла подключения
Автоматизация технологических процессов (АТХ)
1 | КС-5 КЦ2/02.18.01.02.02 | Монтаж оборудования (щиты, пульты) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | шт | 8 | 2 | 8 | 6 | 300% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.18.01.02.03 | Монтаж приборов | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | шт | 20 | 5 | 4 | -1 | -20% | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
Внутриплощадочные сети
Внутриплощадочные технологические сети
Технология газотранспортных производств (ТХГП)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.01 | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | ст | 580 | 145 | 120 | -25 | -17.24% | 460 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.69% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.02 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду 1420мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 580 | 145 | 120 | -25 | -17.24% | 460 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.69% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.03 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду 1420мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 580 | 145 | 120 | -25 | -17.24% | 460 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.69% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
4 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.04 | Контроль качества сварных соединений ВИК) (Ду 1420мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 870 | 145 | 180 | 35 | 24.14% | 690 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.69% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
5 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.09 | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | ст | 44 | 11 | 12 | 1 | 9.091% | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.27% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
6 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.10 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду 325мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 44 | 11 | 12 | 1 | 9.091% | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.27% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
7 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.11 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду 325мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 44 | 11 | 12 | 1 | 9.091% | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.27% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
8 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.12 | Контроль качества сварных соединений (ВИК) (Ду 325мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 44 | 11 | 12 | 1 | 9.091% | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.27% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
9 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.13 | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | ст | 176 | 44 | 20 | -24 | -54.55% | 156 | 43 | 44 | 44 | 0 | -44 | -100% | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01747% | 11.36% | План | 1: 4; 2: 8; 3: 8; 4: 8; 5: 8; 6: 8 | 0 | 0
Факт
10 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.14 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду 159мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 176 | 44 | 20 | -24 | -54.55% | 156 | 43 | 172 | 172 | 0 | -172 | -100% | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.005384% | 11.36% | План | 4: 56; 5: 56; 6: 60 | 0 | 0
Факт
11 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.15 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду 159мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 176 | 44 | 20 | -24 | -54.55% | 156 | 43 | 148 | 148 | 0 | -148 | -100% | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01349% | 11.36% | План | 1: 24; 2: 24; 3: 24; 4: 24; 5: 24; 6: 28 | 0 | 0
Факт
12 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.16 | Контроль качества сварных соединений (ВИК) (Ду 159мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 176 | 44 | 20 | -24 | -54.55% | 156 | 43 | 172 | 172 | 0 | -172 | -100% | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000677% | 11.36% | План | 6: 172 | 0 | 0
Факт
13 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.25 | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | ст | 956 | 239 | 200 | -39 | -16.32% | 756 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.92% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
14 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.26 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду 57мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 956 | 239 | 200 | -39 | -16.32% | 756 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.92% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
15 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.27 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду 57мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 956 | 239 | 200 | -39 | -16.32% | 756 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.92% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
16 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.28 | Контроль качества сварных соединений (ВИК) (Ду 57мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 956 | 239 | 200 | -39 | -16.32% | 756 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.92% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
17 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.29 | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 34) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | ст | 64 | 16 | 0 | -16 | -100% | 64 | 12 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
18 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.30 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду32мм, Ду14мм). | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 64 | 16 | 0 | -16 | -100% | 64 | 12 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
19 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.31 | Контроль качества сварных соединений (РК)(Ду32мм, Ду14мм). | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 64 | 16 | 0 | -16 | -100% | 64 | 12 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
20 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.32 | Контроль качества сварных соединений (ВИК) (Ду32мм, Ду14мм). | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 64 | 16 | 0 | -16 | -100% | 64 | 12 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
21 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.34 | Монтаж ЗРА (Ду 700мм) в комплекте с переходами под трубу 1020х22 | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 4 | 1 | 0 | -1 | -100% | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
22 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.35 | Монтаж ЗРА (Ду 300мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 4 | 1 | 0 | -1 | -100% | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
23 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.36 | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 16 | 4 | 0 | -4 | -100% | 16 | 4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
24 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.37 | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 12 | 3 | 0 | -3 | -100% | 12 | 3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
25 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.38 | Монтаж ЗРА (Ду 25мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 20 | 5 | 0 | -5 | -100% | 20 | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
26 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.39 | Монтаж ЗРА (Ду 15мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 8 | 2 | 0 | -2 | -100% | 8 | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
27 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.40 | Монтаж ЗРА (Ду 10мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 8 | 2 | 0 | -2 | -100% | 8 | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
28 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.41 | Гидроиспытания | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 17783.24 | 4445.81 | 0 | -4445.81 | -100% | 17783.24 | 4445.81 | 17783.2395 | 8891.5997 | 0 | -8891.5997 | -100% | 17783.2395 | 12448.2797 | 3556.6399 | 0 | -3556.6399 | -100% | 1778.3199 | 0 | -1778.3199 | -100% | 0.09271% | 0% | План | 22: 1778.3199; 23: 1778.3199; 24: 1778.3199; 25: 1778.3199; 26: 1778.3199; 27: 1778.3199; 28: 1778.3199; 29: 1778.3199; 30: 3556.6799 | 0 | 0
Факт
29 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.42 | Осушка трубопроводов и заполнение азотом | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ГК СПА» | м3 | 8676.44 | 72.3 | 0 | -72.3 | -100% | 8676.44 | 2169.11 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 2169.1101 | 0
Факт
30 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.43 | АКЗ (СпецПротект - 2172,52 м2, Карбофлекс - 1013,69 м2) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 12744.84 | 3082.28 | 3888 | 805.72 | 26.14% | 8856.84 | 1516.01 | 5496.0402 | 5047.0002 | 0 | -5047.0002 | -100% | 5496.0402 | 898.24 | 449.2 | 0 | -449.2 | -100% | 224.6 | 0 | -224.6 | -100% | 0.4577% | 30.51% | План |  |  |  | 105.8 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 224.44 |  |  | 0 | 0
Факт
31 | КС-5 КЦ2/02.19.01.01.44 | Теплоизоляция (трубопроводы) (ТЕХМАТ) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 40.2 | 8.55 | 12 | 3.45 | 40.35% | 28.2 | 7.05 | 20.2 | 17.2 | 0 | -17.2 | -100% | 20.2 | 5.8 | 2.8 | 0 | -2.8 | -100% | 1.4 | 0 | -1.4 | -100% | 0.02655% | 29.85% | План | 14: 0.4; 15: 1.4; 16: 1.4; 17: 1.4; 18: 1.4; 19: 1.4; 20: 1.4; 21: 1.4; 22: 1.4; 23: 1.4; 24: 1.4; 25: 1.4; 26: 1.4; 27: 1.4; 28: 1.6 | 0 | 0
Факт
Электрообогрев коммуникаций
Электрообогрев коммуникаций (ЭОК)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.11.01.01 | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-32 шт, полка-32 шт, лоток - 40 шт) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 416 | 71.13 | 396 | 324.87 | 456.7% | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 95.19% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.19.11.01.02 | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-200м, металлорукав-50 м) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 1000 | 171.2 | 400 | 228.8 | 133.6% | 600 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.19.11.01.03 | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 4 | 0.03 | 0 | -0.03 | -100% | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
4 | КС-5 КЦ2/02.19.11.01.04 | Прокладка кабеля | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 27520 | 4711.3 | 2240 | -2471.3 | -52.45% | 25280 | 480 | 1920 | 1920 | 0 | -1920 | -100% | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.02892% | 8.14% | План | 2: 274.28; 3: 274.28; 4: 274.28; 5: 274.28; 6: 274.28; 7: 274.28; 8: 274.32 | 0 | 0
Факт
5 | КС-5 КЦ2/02.19.11.01.05 | Устройство заземления (провод- 120 м, полоса- 15 м) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 540 | 92.45 | 104 | 11.55 | 12.49% | 436 | 130 | 378.2 | 378.2 | 0 | -378.2 | -100% | 378.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01002% | 19.26% | План | 1: 47.28; 2: 47.28; 3: 47.28; 4: 47.28; 5: 47.28; 6: 47.28; 7: 47.28; 8: 47.24 | 0 | 0
Факт
Автоматизированная система управления энергоснабжением
Автоматизация обогрева коммуникаций (АОК)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.12.01.01 | Прокладка кабеля | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 920 | 157.5 | 0 | -157.5 | -100% | 920 | 50 | 200 | 200 | 0 | -200 | -100% | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.003013% | 0% | План | 7: 100; 8: 100 | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.19.12.01.02 | Устройство заземления (провод) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 12 | 2.05 | 0 | -2.05 | -100% | 12 | 3 | 12 | 12 | 0 | -12 | -100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000318% | 0% | План | 7: 6; 8: 6 | 0 | 0
Факт
Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.12.02.04 | Устройство заземления (провод) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 30 | 5.14 | 30 | 24.86 | 483.7% | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
Внутриплощадочные сети КИПиА
Автоматизация технологических процессов (АТХ)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.13.02.02 | Монтаж приборов (манометр - 1 шт) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | -4 | -100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000668% | 0% | План | 11: 4 | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.19.13.02.04 | Устройство заземления (провод - 78 м, полоса -60 м) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 552 | 89.2 | 40 | -49.2 | -55.16% | 512 | 64 | 216 | 216 | 0 | -216 | -100% | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.005725% | 7.246% | План | 2: 24; 3: 64; 4: 64; 5: 64 | 0 | 0
Факт
Автоматизация технологических процессов (АХТ1)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.13.03.01 | Монтаж оборудования (щиты, пульты) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | шт | 20 | 3.07 | 0 | -3.07 | -100% | 20 | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.19.13.03.02 | Монтаж приборов (анализатор точки росы - 1 шт, датчик давления - 3 шт, расходомер - 1 шт | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | шт | 44 | 7.13 | 20 | 12.87 | 180.5% | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 45.45% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.19.13.03.03 | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав - 80 м, трубы - 403 м, профиль - 10 м) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 1972 | 318.65 | 120 | -198.65 | -62.34% | 1852 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6.085% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
4 | КС-5 КЦ2/02.19.13.03.04 | Монтаж ЗРА (Ду10) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 56 | 9.17 | 0 | -9.17 | -100% | 56 | 14 | 16 | 16 | 0 | -16 | -100% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01037% | 0% | План | 1: 4; 3: 4; 5: 4; 7: 4 | 0 | 0
Факт
5 | КС-5 КЦ2/02.19.13.03.05 | Монтаж импульсных линий (трубопровод Ду14) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 288 | 46.54 | 0 | -46.54 | -100% | 288 | 72 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
6 | КС-5 КЦ2/02.19.13.03.06 | Прокладка кабеля | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 39900 | 6447.26 | 21352 | 14904.74 | 231.2% | 18548 | 6067 | 12480.6797 | 12480.6797 | 0 | -12480.6797 | -100% | 12480.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.188% | 53.51% | План | 693.36 | 693.36 | 693.36 | 693.36 | 693.36 | 693.36 | 693.36 | 693.36 | 693.36 | 693.36 | 693.36 | 693.36 | 693.36 | 693.36 | 693.36 | 693.36 | 693.36 | 693.56 | [12 empty] | 0 | 0
Факт
7 | КС-5 КЦ2/02.19.13.03.07 | Устройство заземления (провод - 482 м, полоса - 90 м) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 2736 | 442.1 | 80 | -362.1 | -81.9% | 2656 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.924% | План | [30 empty] | 27 | 0
Факт
Пожарная сигнализация
Пожарная сигнализация (ПС)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.14.01.01 | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-10м) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 1644 | 236.77 | 1004 | 767.23 | 324% | 640 | 56.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 61.07% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.19.14.01.02 | Монтаж приборов (аккумулятор-2шт, блок питания РИП-1шт | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | шт | 112 | 18.33 | 28 | 9.67 | 52.76% | 84 | 12 | 40 | 40 | 0 | -40 | -100% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.006684% | 25% | План | 12: 4; 13: 4; 14: 4; 15: 4; 16: 4; 17: 4; 18: 4; 19: 4; 20: 4; 21: 4 | 0 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.19.14.01.03 | Прокладка кабеля | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 32608 | 5268.98 | 40 | -5228.98 | -99.24% | 32568 | 342 | 820.8 | 820.8 | 0 | -820.8 | -100% | 820.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01236% | 0.1227% | План | 1: 273.6; 2: 273.6; 3: 273.6 | 0 | 0
Факт
4 | КС-5 КЦ2/02.19.14.01.04 | Устройство заземления (провод) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 160 | 25.85 | 8 | -17.85 | -69.05% | 152 | 30 | 112 | 112 | 0 | -112 | -100% | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.002968% | 5% | План | 4: 52; 5: 60 | 0 | 0
Факт
Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений
Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.15.01.01 | Прокладка кабеля | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 100 | 17.4 | 0 | -17.4 | -100% | 100 | 25 | 100 | 100 | 0 | -100 | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.001507% | 0% | План | 10: 40; 11: 40; 12: 20 | 0 | 0
Факт
Система пожарной безопасности. Автоматизация
Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.16.01.01 | Монтаж оборудования (щиты и пульты) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | шт | 8 | 1.05 | 8 | 6.95 | 661.9% | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | -4 | -100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.009192% | 100% | План | 2: 4 | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.19.16.01.02 | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-3 м, профиль-112,5 м) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 462 | 72.48 | 132 | 59.52 | 82.12% | 330 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 28.57% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.19.16.01.03 | Монтаж приборов (газоанализатор-28 шт, оповещатель пожарный - 3 шт, комплект калибровочный | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | шт | 240 | 37.21 | 168 | 130.79 | 351.5% | 72 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 70% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
4 | КС-5 КЦ2/02.19.16.01.04 | Монтаж импульсных линий (Ду40) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 824 | 129.28 | 152 | 22.72 | 17.57% | 672 | 42 | 168 | 168 | 0 | -168 | -100% | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.007646% | 18.45% | План | 7: 20; 8: 20; 9: 20; 10: 16; 11: 20; 12: 20; 13: 16; 14: 16; 15: 16; 16: 4 | 0 | 0
Факт
5 | КС-5 КЦ2/02.19.16.01.06 | Устройство заземления (провод) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 1480 | 232.19 | 504 | 271.81 | 117.1% | 976 | 244 | 520 | 520 | 0 | -520 | -100% | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01378% | 34.05% | План | 1: 40; 2: 40; 3: 40; 4: 40; 5: 40; 6: 40; 7: 40; 8: 40; 9: 40; 10: 40; 11: 40; 12: 40; 13: 40 | 0 | 0
Факт
Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи
Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.18.01.01 | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (рукав - 100 м, труба -24 м) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 536 | 84.09 | 120 | 35.91 | 42.7% | 416 | 45 | 160 | 160 | 0 | -160 | -100% | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00174% | 22.39% | План | 2: 160 | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.19.18.01.02 | Монтаж оборудования (переговорное устройство - 2 шт, централь диспетчерской связи Git-comm - 1 шт, | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | шт | 92 | 14.46 | 44 | 29.54 | 204.3% | 48 | 7 | 28 | 28 | 0 | -28 | -100% | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.06434% | 47.83% | План | 1: 4; 4: 4; 5: 4; 6: 4; 7: 4; 8: 4; 9: 4 | 0 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.19.18.01.03 | Прокладка кабеля | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 13144 | 2062.13 | 28 | -2034.13 | -98.64% | 13116 | 117 | 468 | 468 | 0 | -468 | -100% | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.007049% | 0.213% | План | 1: 156; 2: 156; 4: 80; 5: 8; 6: 20; 7: 20; 8: 20; 9: 8 | 0 | 0
Факт
4 | КС-5 КЦ2/02.19.18.01.04 | Устройство заземления (кабель ВВГ) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 308 | 48.32 | 80 | 31.68 | 65.56% | 228 | 57 | 228 | 228 | 0 | -228 | -100% | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.006042% | 25.97% | План | 1: 38; 2: 38; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 20; 9: 20; 10: 20; 11: 12 | 0 | 0
Факт
5 | КС-5 КЦ2/02.19.18.01.05 | Бетонирование (фундаменты) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 0.36 | 0.06 | 0 | -0.06 | -100% | 0.36 | 0.09 | 0.36 | 0.36 | 0 | -0.36 | -100% | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000195% | 0% | План | 2: 0.36 | 0 | 0
Факт
Эстакады под коммуникации
Эстакады под коммуникации (АС1)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.02.01.12 | Монтаж м/к (эстакада) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | тонна | 450.84 | 112.71 | 1.2 | -111.51 | -98.94% | 449.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2662% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.19.02.01.14 | Монтаж м/к (укрытия кабелей, козырьки) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | тонна | 41.36 | 10.34 | 0 | -10.34 | -100% | 41.36 | 0.28 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.19.02.01.20 | Установка и разборка инвентарных лесов | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 4824 | 1206 | 12 | -1194 | -99% | 4812 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2488% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
Эстакады под коммуникации (АС2)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.02.03.10 | Монтаж м/к (эстакада) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | тонна | 581.96 | 145.49 | 0.8 | -144.69 | -99.45% | 581.16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1375% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.19.02.03.12 | Монтаж м/к (укрытия кабелей, козырьки) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | тонна | 67.2 | 16.8 | 0 | -16.8 | -100% | 67.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.19.02.03.13 | АКЗ м/к (Унипол) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 20084.48 | 5021.12 | 24.48 | -4996.64 | -99.51% | 20060 | 21.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1219% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
Трубопроводные коммуникации по эстакадам
Технологическая часть (ТК)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.03.01.23 | Теплоизоляция (трубопроводы) (ТЕХМАТ) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 71.64 | 15.51 | 6 | -9.51 | -61.32% | 65.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8.375% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.19.03.01.24 | Демонтаж трубопровода Ду80 | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 300% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
Газовые сети (Г2) (ТК)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.03.10.03 | АКЗ (Унипол) (газовые сети Г2) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 218.48 | 54.62 | 138.48 | 83.86 | 153.5% | 80 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 63.38% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
Теплоизоляционные работы ( Г2) (ТК)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.03.11.01 | Теплоизоляция (K-Flex) ( труба -5,749 м3) (газовые сети Г2) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 23 | 5.75 | 4 | -1.75 | -30.43% | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 17.39% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
Водопровод производственно-противопожарный (В2) (ТК)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.03.02.07 | АКЗ (Унипол) (водопровод производственно-противопожарный В2) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 2092.4 | 523.1 | 35.2 | -487.9 | -93.27% | 2057.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.682% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
Канализация дождевая напорная (К2Н) (ТК)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.03.04.04 | АКЗ (Унипол) (канализация дождевая напорная К2Н) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 321.2 | 80.3 | 33.2 | -47.1 | -58.66% | 288 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10.34% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
Теплоизоляционные работы ( К2Н) (ТК)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.03.05.01 | Теплоизоляция (K-Flex) (канализация К2Н) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 28.8 | 7.2 | 3.2 | -4 | -55.56% | 25.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 11.11% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
Канализация производственная (К3) (ТК)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.03.06.01 | Монтаж оборудования (бак гашения напора БГН) (канализация производственная К3) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 4 | 1 | 0 | -1 | -100% | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.19.03.06.02 | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (канализация производственная К3) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 8 | 2 | 8 | 6 | 300% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.19.03.06.04 | АКЗ (Унипол) (канализация производственная К3) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 4 | 1 | 0 | -1 | -100% | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
Теплоизоляционные работы ( К3) (ТК)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.03.07.01 | Теплоизоляция (K-Flex) ( труба - 0,115 м3) (канализация производственная К3) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 0.48 | 0.11 | 0 | -0.11 | -100% | 0.48 | 0.12 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
Канализация производственная напорная (К3Н) (ТК)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.03.08.04 | АКЗ (Унипол) (канализация производственная напорная К3Н) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 344.52 | 86.13 | 40 | -46.13 | -53.56% | 304.52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 11.61% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
Теплоизоляционные работы ( К3Н) (ТК)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.03.09.01 | Теплоизоляция (K-Flex) ( труба -18,27 м3, ЗРА -0,046 м3) (канализация производственная К3Н) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 73.2 | 18.3 | 9.6 | -8.7 | -47.54% | 63.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 13.11% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ)
Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.06.01.12 | Монтаж оборудования (КИП-40 шт, ЭНЕС-159 шт) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 980 | 245 | 508 | 263 | 107.3% | 472 | 225 | 172 | 172 | 0 | -172 | -100% | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.3952% | 51.84% | План | 1: 40; 2: 44; 3: 44; 4: 44 | 174 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.19.06.01.13 | Монтаж оборудования (шкаф) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 4 | 0.05 | 0 | -0.05 | -100% | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | -4 | -100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.009192% | 0% | План | 6: 4 | 0 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.19.06.01.14 | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-81 м; труба хризотилцементная-79 м) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 640 | 160 | 80 | -80 | -50% | 560 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12.5% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
4 | КС-5 КЦ2/02.19.06.01.15 | Устройство основания под трубопроводы (песчаное) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 40.32 | 10.08 | 2.32 | -7.76 | -76.98% | 38 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5.754% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
5 | КС-5 КЦ2/02.19.06.01.20 | Прокладка кабеля | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 52624 | 8290.73 | 2200 | -6090.73 | -73.46% | 50424 | 900 | 2320 | 2320 | 0 | -2320 | -100% | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.03495% | 4.181% | План | 1: 520; 2: 600; 3: 600; 4: 600 | 0 | 0
Факт
6 | КС-5 КЦ2/02.19.06.01.22 | Обратная засыпка | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 1420.04 | 126.22 | 784 | 657.78 | 521.1% | 636.04 | 205.01 | 410.04 | 410.04 | 0 | -410.04 | -100% | 410.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.004947% | 55.21% | План | 1: 102.52; 2: 102.52; 3: 102.52; 4: 102.48 | 0 | 0
Факт
7 | КС-5 КЦ2/02.19.06.01.23 | Обратная засыпка (вручную) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 2452.2 | 0 | 1148 | 1148 | 0% | 1304.2 | 272.05 | 544.12 | 544.12 | 0 | -544.12 | -100% | 544.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.03519% | 46.82% | План | 1: 136.04; 2: 136.04; 3: 136.04; 4: 136 | 0 | 0
Факт
8 | КС-5 КЦ2/02.19.06.01.24 | Планировка площадей бульдозерами | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 31941 | 2839.2 | 3868 | 1028.8 | 36.24% | 28073 | 1290 | 4500 | 4500 | 0 | -4500 | -100% | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000368% | 12.11% | План | 4: 4500 | 0 | 0
Факт
Наружное электроосвещение
Наружное электроосвещение (ЭН)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.07.01.01 | Монтаж оборудования (щитки) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 36 | 9 | 4 | -5 | -55.56% | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 11.11% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.19.07.01.02 | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-215м, труба стальная-300м | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 2732 | 683 | 0 | -683 | -100% | 2732 | 120 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.19.07.01.03 | Монтаж приборов (светильники) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 172 | 43 | 48 | 5 | 11.63% | 124 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.91% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
4 | КС-5 КЦ2/02.19.07.01.04 | Прокладка кабеля | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 6280 | 1570 | 60 | -1510 | -96.18% | 6220 | 165 | 660 | 660 | 0 | -660 | -100% | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.009941% | 0.9554% | План | 2: 110; 3: 110; 4: 110; 5: 110; 6: 110; 7: 110 | 0 | 0
Факт
Внутриплощадочное электроснабжение
Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.09.01.07 | Монтаж оборудования (устройство низковольтное-1 шт, пост управления-2шт) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 12 | 3 | 0 | -3 | -100% | 12 | 3 | 12 | 12 | 0 | -12 | -100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.02758% | 0% | План | 1: 4; 6: 4; 11: 4 | 0 | 0
Факт
Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.09.02.01 | Монтаж оборудования (шкаф (пульт) управления -1 шт, блок управления (шкаф)-1шт) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 8 | 2 | 0 | -2 | -100% | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | -8 | -100% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01838% | 0% | План | 3: 4; 9: 4 | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.19.09.02.03 | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-156м, труба стальная-195м | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 1644 | 411 | 200 | -211 | -51.34% | 1444 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12.17% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.19.09.02.04 | Прокладка кабеля | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 17244 | 4311 | 200 | -4111 | -95.36% | 17044 | 165 | 460 | 460 | 0 | -460 | -100% | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.006929% | 1.16% | План | 3: 240; 4: 220 | 0 | 0
Факт
4 | КС-5 КЦ2/02.19.09.02.05 | Устройство заземления (провод) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 680 | 170 | 280 | 110 | 64.71% | 400 | 170 | 600 | 600 | 0 | -600 | -100% | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0159% | 41.18% | План | 3: 90.04; 4: 56.68; 5: 56.68; 6: 56.68; 7: 56.68; 8: 56.68; 9: 56.68; 10: 56.68; 11: 56.68; 12: 56.52 | 0 | 0
Факт
Обогрев электрический
Обогрев электрический (ОЭ)
1 | КС-5 КЦ2/02.19.10.01.01 | Монтаж приборов (термопреобразователь) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 16 | 2.07 | 8 | 5.93 | 286.5% | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | -8 | -100% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.001337% | 50% | План | 12: 8 | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.19.10.01.02 | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 12140 | 2078.32 | 1692 | -386.32 | -18.59% | 10448 | 938 | 1552.5599 | 1552.5599 | 0 | -1552.5599 | -100% | 1552.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.02339% | 13.94% | План | 1: 129.4; 2: 129.4; 3: 129.4; 4: 129.4; 5: 129.4; 6: 129.4; 7: 129.4; 8: 129.4; 9: 129.4; 10: 129.4; 11: 129.4; 12: 129.16 | 0 | 0
Факт
Установка очистки газа (102)
102-Установка очистки газа
Архитектурно-строительные решения (АС)
1 | КС-5 КЦ2/02.02.01.01.11 | Монтаж м/к (основные конструктивные элементы) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | тонна | 100.6 | 25.15 | 3.6 | -21.55 | -85.69% | 97 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | -1.2 | -100% | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.001263% | 3.579% | План | 12: 0.4; 13: 0.4; 14: 0.4 | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.02.01.01.12 | Монтаж м/к (лестницы, площадки обслуживания) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | тонна | 87.56 | 21.89 | 2.64 | -19.25 | -87.94% | 84.92 | 1 | 2.8 | 2.8 | 0 | -2.8 | -100% | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.007058% | 3.015% | План | 14: 0.4; 15: 0.4; 16: 0.4; 17: 0.4; 18: 0.4; 19: 0.4; 20: 0.4 | 0 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.02.01.01.25 | Устройство тротуарной плитки | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 4564 | 1141 | 508 | -633 | -55.48% | 4056 | 10 | 40 | 40 | 0 | -40 | -100% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000978% | 11.13% | План | 24: 40 | 0 | 0
Факт
Технология газотранспортных производств (ТХГП)
1 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.03 | Монтаж оборудования (Блок емкости сбора конденсата V=4м3) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 4 | 1 | 4 | 3 | 300% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.05 | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | ст | 96 | 24 | 0 | -24 | -100% | 96 | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.06 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду 1420мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 96 | 24 | 0 | -24 | -100% | 96 | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
4 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.07 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду 1420мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 96 | 24 | 0 | -24 | -100% | 96 | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
5 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.08 | Контроль качества сварных соединений (ВИК) (Ду 1420мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 96 | 24 | 0 | -24 | -100% | 96 | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
6 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.10 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду 1020мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 128 | 32 | 0 | -32 | -100% | 128 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
7 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.11 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду 1020мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 128 | 32 | 0 | -32 | -100% | 128 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
8 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.12 | Контроль качества сварных соединений (ВИК) (Ду 1020мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 128 | 32 | 0 | -32 | -100% | 128 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
9 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.13 | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | ст | 612 | 153 | 204 | 51 | 33.33% | 408 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.33% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
10 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.14 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду 720мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 612 | 153 | 208 | 55 | 35.95% | 404 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.99% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
11 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.15 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду 720мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 612 | 153 | 208 | 55 | 35.95% | 404 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.99% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
12 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.16 | Контроль качества сварных соединений (ВИК) (Ду 720мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 612 | 153 | 208 | 55 | 35.95% | 404 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.99% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
13 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.17 | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | ст | 792 | 198 | 488 | 290 | 146.5% | 304 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 61.62% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
14 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.18 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду 108мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 792 | 198 | 488 | 290 | 146.5% | 304 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 61.62% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
15 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.19 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду 108мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 792 | 198 | 488 | 290 | 146.5% | 304 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 61.62% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
16 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.20 | Контроль качества сварных соединений (ВИК) (Ду 108мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 792 | 198 | 488 | 290 | 146.5% | 304 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 61.62% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
17 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.21 | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | ст | 756 | 126 | 372 | 246 | 195.2% | 384 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 49.21% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
18 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.22 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду 89мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 504 | 126 | 248 | 122 | 96.83% | 256 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 49.21% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
19 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.23 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду 89мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 504 | 126 | 248 | 122 | 96.83% | 256 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 49.21% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
20 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.24 | Контроль качества сварных соединений (ВИК) (Ду 89мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 504 | 126 | 248 | 122 | 96.83% | 256 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 49.21% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
21 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.25 | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | ст | 1040 | 260 | 188 | -72 | -27.69% | 852 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.08% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
22 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.26 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду 57мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 1040 | 260 | 188 | -72 | -27.69% | 852 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.08% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
23 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.27 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду 57мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 1040 | 260 | 188 | -72 | -27.69% | 852 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.08% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
24 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.28 | Контроль качества сварных соединений (ВИК) (Ду 57мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 1040 | 260 | 188 | -72 | -27.69% | 852 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.08% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
25 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.29 | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | ст | 56 | 14 | 0 | -14 | -100% | 56 | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
26 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.30 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду 32мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 56 | 14 | 0 | -14 | -100% | 56 | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
27 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.31 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду 32мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 56 | 14 | 0 | -14 | -100% | 56 | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
28 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.32 | Контроль качества сварных соединений (ВИК) (Ду 32мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 56 | 14 | 0 | -14 | -100% | 56 | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
29 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.33 | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 25мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | ст | 128 | 32 | 0 | -32 | -100% | 128 | 32 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
30 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.34 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду 25мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 128 | 32 | 0 | -32 | -100% | 128 | 32 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
31 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.35 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду 25мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 128 | 32 | 0 | -32 | -100% | 128 | 32 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
32 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.36 | Контроль качества сварных соединений (ВИК) (Ду 25мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 128 | 32 | 0 | -32 | -100% | 128 | 32 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
33 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.37 | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 22мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | ст | 8 | 2 | 0 | -2 | -100% | 8 | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
34 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.38 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду 22мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 8 | 2 | 0 | -2 | -100% | 8 | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
35 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.39 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду 22мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 8 | 2 | 0 | -2 | -100% | 8 | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
36 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.40 | Контроль качества сварных соединений (ВИК) (Ду 22мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 8 | 2 | 0 | -2 | -100% | 8 | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
37 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.41 | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | ст | 4 | 1 | 0 | -1 | -100% | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
38 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.42 | Контроль качества сварных соединений (УЗК) (Ду 14мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 4 | 1 | 0 | -1 | -100% | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
39 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.43 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду 14мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 4 | 1 | 0 | -1 | -100% | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
40 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.44 | Контроль качества сварных соединений (ВИК) (Ду 14мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 4 | 1 | 0 | -1 | -100% | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
41 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.45 | Монтаж ЗРА (Ду 700мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 48 | 12 | 48 | 36 | 300% | 0 | 11 | 8 | 8 | 0 | -8 | -100% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.04182% | 100% | План | 14: 4; 15: 4 | 0 | 0
Факт
42 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.46 | Монтаж ЗРА (Ду 100мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 64 | 16 | 44 | 28 | 175% | 20 | 16 | 16 | 16 | 0 | -16 | -100% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01453% | 68.75% | План | 10: 4; 11: 4; 12: 4; 13: 4 | 0 | 0
Факт
43 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.47 | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 44 | 11 | 20 | 9 | 81.82% | 24 | 6 | 12 | 12 | 0 | -12 | -100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.007206% | 45.45% | План | 10: 4; 11: 4; 13: 4 | 0 | 0
Факт
44 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.48 | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 140 | 35 | 100 | 65 | 185.7% | 40 | 17 | 16 | 16 | 0 | -16 | -100% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00685% | 71.43% | План | 10: 4; 11: 4; 12: 4; 13: 4 | 0 | 0
Факт
45 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.49 | Монтаж ЗРА (Ду 25мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 28 | 7 | 4 | -3 | -42.86% | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 14.29% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
46 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.50 | Монтаж ЗРА (Ду 15мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 4 | 1 | 0 | -1 | -100% | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
47 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.51 | Монтаж ЗРА (Ду 10мм) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 64 | 16 | 0 | -16 | -100% | 64 | 16 | 16 | 16 | 0 | -16 | -100% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01037% | 0% | План | 10: 4; 11: 4; 12: 4; 13: 4 | 0 | 0
Факт
48 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.52 | Гидроиспытания | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 3240 | 810 | 0 | -810 | -100% | 3240 | 810 | 3240 | 3240 | 0 | -3240 | -100% | 3240 | 405 | 405 | 0 | -405 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01689% | 0% | План | 18: 405; 19: 405; 20: 405; 21: 405; 22: 405; 23: 405; 24: 405; 25: 405 | 0 | 0
Факт
49 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.53 | Осушка трубопроводов и заполнение азотом | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ГК СПА» | м3 | 752.8 | 6.27 | 0 | -6.27 | -100% | 752.8 | 188.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 188.2 | 0
Факт
50 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.54 | Теплоизоляция (оборудование-9,5м3, трубопроводы-6,3м3, арматуры-1,83м3) (ТЕХМАТ) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 70.52 | 15.32 | 14 | -1.32 | -8.616% | 56.52 | 10.53 | 22.76 | 22.76 | 0 | -22.76 | -100% | 22.76 | 2.24 | 2.24 | 0 | -2.24 | -100% | 1.12 | 0 | -1.12 | -100% | 0.02992% | 19.85% | План | [6 empty] | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.48 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  | 0 | 0
Факт
51 | КС-5 КЦ2/02.02.01.03.55 | АКЗ (трубопроводы) СпецПротект 810,15 м2, Карбофлекс 9,61 м2) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 3280 | 794.31 | 124 | -670.31 | -84.39% | 3156 | 351 | 758.92 | 758.92 | 0 | -758.92 | -100% | 758.92 | 75.92 | 75.92 | 0 | -75.92 | -100% | 37.96 | 0 | -37.96 | -100% | 0.06321% | 3.78% | План | [6 empty] | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.68 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 |  |  |  |  | 0 | 0
Факт
Силовое электрооборудование (ЭМ)
1 | КС-5 КЦ2/02.02.01.04.03 | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-280шт, полка-1300шт) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 6320 | 1580 | 2744 | 1164 | 73.67% | 3576 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 43.42% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
Обогрев электрический (ОЭ)
1 | КС-5 КЦ2/02.02.01.05.01 | Монтаж приборов (термопреобразователь) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 40 | 10 | 8 | -2 | -20% | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.02.01.05.02 | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 2928 | 732 | 640 | -92 | -12.57% | 2288 | 400 | 240 | 240 | 0 | -240 | -100% | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.003615% | 21.86% | План | 1: 80; 2: 80; 3: 80 | 0 | 0
Факт
Электрообогрев коммуникаций (ЭОК)
1 | КС-5 КЦ2/02.02.01.06.01 | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-14шт, полка-14шт, лоток-3шт) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 124 | 31 | 40 | 9 | 29.03% | 84 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 32.26% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.02.01.06.02 | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-50м, труба стальная-250м) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 1200 | 300 | 760 | 460 | 153.3% | 440 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 63.33% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.02.01.06.03 | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
4 | КС-5 КЦ2/02.02.01.06.04 | Прокладка кабеля | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 13060 | 3265 | 1112 | -2153 | -65.94% | 11948 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8.515% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
5 | КС-5 КЦ2/02.02.01.06.05 | Устройство заземления (провод 100м, полоса - 20м) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 480 | 0 | 0 | 0 | 0% | 480 | 35 | 70 | 70 | 0 | -70 | -100% | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.001855% | 0% | План | 1: 70 | 0 | 0
Факт
Автоматизация технологических процессов (АТХ)
1 | КС-5 КЦ2/02.02.01.07.01 | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка- 47 шт, полка - 40 шт, профиль - 40 шт, лоток - 40 шт) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | шт | 668 | 105.27 | 428 | 322.73 | 306.6% | 240 | 100 | 280 | 280 | 0 | -280 | -100% | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.001187% | 64.07% | План | 16: 40; 17: 40; 18: 40; 19: 40; 20: 40; 21: 40; 22: 40 | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.02.01.07.02 | Монтаж ЗРА (Ду10) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 12 | 2.05 | 0 | -2.05 | -100% | 12 | 3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.02.01.07.04 | Монтаж оборудования (шкаф) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | шт | 4 | 0.05 | 0 | -0.05 | -100% | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.009192% | 0% | План | 28: 4 | 0 | 0
Факт
4 | КС-5 КЦ2/02.02.01.07.05 | Монтаж приборов (манометры, датчики давления) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | шт | 56 | 9.25 | 0 | -9.25 | -100% | 56 | 14 | 56 | 32 | 0 | -32 | -100% | 56 | 40 | 16 | 0 | -16 | -100% | 8 | 0 | -8 | -100% | 0.009359% | 0% | План | 23: 8; 24: 8; 25: 8; 26: 8; 27: 8; 28: 8; 29: 8 | 0 | 0
Факт
5 | КС-5 КЦ2/02.02.01.07.06 | Монтаж импульсных труб Ду15 | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 160 | 25.1 | 0 | -25.1 | -100% | 160 | 40 | 160 | 100 | 0 | -100 | -100% | 160 | 100 | 40 | 0 | -40 | -100% | 20 | 0 | -20 | -100% | 0.007282% | 0% | План | 22: 20; 23: 20; 24: 20; 25: 20; 26: 20; 27: 20; 28: 20; 29: 20 | 0 | 0
Факт
6 | КС-5 КЦ2/02.02.01.07.07 | Контроль качества сварных соединений (РК) (Ду 25мм) | ООО "ССК "Газрегион" | АО «Оргэнергогаз» | ст | 80 | 12.4 | 0 | -12.4 | -100% | 80 | 20 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
7 | КС-5 КЦ2/02.02.01.07.08 | Устройство заземления (провод-30м; полоса-20м, | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м | 200 | 31.38 | 0 | -31.38 | -100% | 200 | 50 | 200 | 200 | 0 | -200 | -100% | 200 | 40 | 40 | 0 | -40 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.005301% | 0% | План | 21: 40; 22: 40; 23: 40; 24: 40; 25: 40 | 0 | 0
Факт
8 | КС-5 КЦ2/02.02.01.07.09 | Теплоизоляция импульсных труб | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «МС-ТЕХ» | м3 | 0.8 | 0.13 | 0 | -0.13 | -100% | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | -0.8 | -100% | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.001052% | 0% | План | 21: 0.4; 22: 0.4 | 0 | 0
Факт
Рекультивация
Рекультивация
Рекультивация нарушаемых земельных участков (РНЗ)
1 | КС-5 КЦ2/02.20.01.01.01 | Техническая рекультивация | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 156968 | 31886.12 | 60000 | 28113.88 | 88.17% | 96968 | 39242 | 156968 | 156968 | 0 | -156968 | -100% | 156968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.005558% | 38.22% | План | 1: 78484; 2: 78484 | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.20.01.01.02 | Биологическая рекультивация | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 156968 | 31886.12 | 60000 | 28113.88 | 88.17% | 96968 | 39242 | 156968 | 156968 | 0 | -156968 | -100% | 156968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.007768% | 38.22% | План | 1: 52322.6797; 2: 52322.6797; 3: 52322.6406 | 0 | 0
Факт
Ограждение
Ограждение площадки
Ограждение площадки (ОГ)-537,2 м
1 | КС-5 КЦ2/02.21.01.01.08 | Монтаж м/к (опоры, балки, стойки ограждения) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | тонна | 101.32 | 13 | 0 | -13 | -100% | 101.32 | -2.47 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.21.01.01.09 | Монтаж м/к (ворота - 2 шт) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | тонна | 2.4 | 0.31 | 0 | -0.31 | -100% | 2.4 | 0.54 | 2.4 | 2.4 | 0 | -2.4 | -100% | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.02967% | 0% | План | 1: 0.24; 2: 0.24; 3: 0.24; 4: 0.24; 5: 0.24; 6: 0.24; 7: 0.24; 8: 0.24; 9: 0.24; 10: 0.24 | 0 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.21.01.01.10 | Монтаж ограждений площадки (панели Dfence Prof- 617,5м) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 820 | 105.7 | 164 | 58.3 | 55.16% | 656 | 38 | 100 | 100 | 0 | -100 | -100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01288% | 20% | План | 1: 8; 2: 12; 3: 8; 4: 12; 5: 8; 6: 12; 7: 8; 8: 12; 9: 8; 10: 12 | 0 | 0
Факт
4 | КС-5 КЦ2/02.21.01.01.11 | Бетонирование (бетонная подготовка) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 3.2 | 0.41 | 0 | -0.41 | -100% | 3.2 | 0.22 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
5 | КС-5 КЦ2/02.21.01.01.12 | Армирование (фундамент) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | тонна | 1 | 0.13 | 0 | -0.13 | -100% | 1 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
6 | КС-5 КЦ2/02.21.01.01.13 | Бетонирование (фундамент Ф1) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 9.6 | 1.23 | 0 | -1.23 | -100% | 9.6 | 0.95 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
7 | КС-5 КЦ2/02.21.01.01.14 | Гидроизоляция (битум) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 56 | 7.18 | 12 | 4.82 | 67.13% | 44 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.43% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
8 | КС-5 КЦ2/02.21.01.01.15 | Обратная засыпка | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 3704 | 475.18 | 200 | -275.18 | -57.91% | 3504 | 42.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5.4% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
9 | КС-5 КЦ2/02.21.01.01.16 | Обратная засыпка (вручную) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 68 | 8.72 | 0 | -8.72 | -100% | 68 | 8.21 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
10 | КС-5 КЦ2/02.21.01.01.17 | Послойное (25см) уплотнение грунта пневматическими трамбовками | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 3704 | 475.18 | 200 | -275.18 | -57.91% | 3504 | 42.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5.4% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
11 | КС-5 КЦ2/02.21.01.01.18 | Устройство песчаного основания (под плиты ПДН) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 21.84 | 0.97 | 0 | -0.97 | -100% | 21.84 | 4.49 | 21.84 | 21.84 | 0 | -21.84 | -100% | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000343% | 0% | План | 1: 21.84 | 0 | 0
Факт
12 | КС-5 КЦ2/02.21.01.01.19 | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 16 | 1.1 | 0 | -1.1 | -100% | 16 | 4 | 16 | 16 | 0 | -16 | -100% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00279% | 0% | План | 1: 16 | 0 | 0
Факт
13 | КС-5 КЦ2/02.21.01.01.20 | Установка знаков, информационных плакатов | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 48 | 2.35 | 0 | -2.35 | -100% | 48 | 12 | 48 | 48 | 0 | -48 | -100% | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.003692% | 0% | План | 1: 24; 2: 24 | 0 | 0
Факт
14 | КС-5 КЦ2/02.21.01.01.21 | АКЗ (Унипол) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 3122.36 | 173.54 | 688 | 514.46 | 296.5% | 2434.36 | 96.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.03% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
15 | КС-5 КЦ2/02.21.01.01.22 | АКЗ (СпецПротект) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 12.48 | 0.7 | 0 | -0.7 | -100% | 12.48 | 3.12 | 12.48 | 12.48 | 0 | -12.48 | -100% | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000271% | 0% | План | 2: 12.48 | 0 | 0
Факт
16 | КС-5 КЦ2/02.21.01.01.23 | Демонтаж ограждения | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 1150 | 63.92 | 0 | -63.92 | -100% | 1150 | 287.5 | 1150 | 1150 | 0 | -1150 | -100% | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1198% | 0% | План | 13: 230; 14: 230; 15: 230; 16: 230; 17: 230 | 0 | 0
Факт
Благоустройство и озеленение
Благоустройство
Благоустройство
1 | КС-5 КЦ2/02.22.01.01.01 | Устройство корыт покрытий с перемещением | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 8264 | 1466.86 | 888 | -578.86 | -39.46% | 7376 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10.75% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.22.01.01.05 | Устройство основания (песчаное) (проезды) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 6404 | 1136.71 | 1168 | 31.29 | 2.753% | 5236 | 572 | 240.84 | 240.84 | 0 | -240.84 | -100% | 240.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.003788% | 18.24% | План | 12: 120.44; 13: 120.4 | 0 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.22.01.01.06 | Устройство основания из георешетки GW; Экстрамат (5820+665+2020+2640) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 44580 | 7912.95 | 3180 | -4732.95 | -59.81% | 41400 | 2853 | 1902 | 1902 | 0 | -1902 | -100% | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.002691% | 7.133% | План | 12: 951; 13: 951 | 0 | 0
Факт
4 | КС-5 КЦ2/02.22.01.01.07 | Укладка геотекстиля Геоком (6402+8780+731+2222) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 72540 | 12875.85 | 4060 | -8815.85 | -68.47% | 68480 | 2329 | 1693.8 | 1693.8 | 0 | -1693.8 | -100% | 1693.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.002396% | 5.597% | План | 12: 846.92; 13: 846.88 | 0 | 0
Факт
5 | КС-5 КЦ2/02.22.01.01.09 | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 1832 | 325.18 | 188 | -137.18 | -42.19% | 1644 | 34 | 32 | 32 | 0 | -32 | -100% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00558% | 10.26% | План | 12: 16; 13: 16 | 0 | 0
Факт
6 | КС-5 КЦ2/02.22.01.01.12 | Устройство бетонной подготовки (монолитные участки) (проезды) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 180 | 31.95 | 4 | -27.95 | -87.48% | 176 | 4.5 | 9 | 9 | 0 | -9 | -100% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.003511% | 2.222% | План | 12: 4.52; 13: 4.48 | 0 | 0
Факт
7 | КС-5 КЦ2/02.22.01.01.13 | Армирование (проезды) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | тонна | 7.6 | 1.35 | 0 | -1.35 | -100% | 7.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | -1.6 | -100% | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.003111% | 0% | План | 12: 0.8; 13: 0.8 | 0 | 0
Факт
8 | КС-5 КЦ2/02.22.01.01.14 | Укрепление проездов и водоотводных канав щебнем (5820 м2 - дорожная одежда проездов | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 69140 | 12272.35 | 6812 | -5460.35 | -44.49% | 62328 | 3012 | 1721.16 | 1721.16 | 0 | -1721.16 | -100% | 1721.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00337% | 9.852% | План | 12: 860.6; 13: 860.56 | 0 | 0
Факт
9 | КС-5 КЦ2/02.22.01.01.15 | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) (проезды) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 748 | 132.77 | 56 | -76.77 | -57.82% | 692 | 14 | 56 | 56 | 0 | -56 | -100% | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.002225% | 7.487% | План | 13: 56 | 0 | 0
Факт
10 | КС-5 КЦ2/02.22.01.01.16 | Устройство водоотводной канавы | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м | 936.4 | 166.21 | 0 | -166.21 | -100% | 936.4 | 30.1 | 120.4 | 120.4 | 0 | -120.4 | -100% | 120.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.002507% | 0% | План | 13: 120.4 | 0 | 0
Факт
11 | КС-5 КЦ2/02.22.01.01.17 | Планировка дна и откосов( водоотводная канава) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 1724 | 306.01 | 0 | -306.01 | -100% | 1724 | 86 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
12 | КС-5 КЦ2/02.22.01.01.18 | Обратная засыпка вручную (проезды) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 68 | 12.07 | 0 | -12.07 | -100% | 68 | 15 | 40 | 40 | 0 | -40 | -100% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.002587% | 0% | План | 12: 20; 13: 20 | 0 | 0
Факт
13 | КС-5 КЦ2/02.22.01.01.19 | Обратная засыпка вручную (укрепление откосов) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 132 | 23.43 | 48 | 24.57 | 104.9% | 84 | 26 | 41.6 | 41.6 | 0 | -41.6 | -100% | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.002691% | 36.36% | План | 12: 20.8; 13: 20.8 | 0 | 0
Факт
Озеленение
Озеленение (0,3 га)
1 | КС-5 КЦ2/02.22.02.01.03 | Озеленение | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 12000 | 2602.04 | 0 | -2602.04 | -100% | 12000 | 25 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
Сопутствующие работы
Сопутствующие работы
1 | КС-5 КЦ2/02.23.01.01.01 | Изготовление готовой бетонной смеси и растворов | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 21964.08 | 5467.72 | 11.36 | -5456.36 | -99.79% | 21952.72 | 128.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.05172% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
Резервуар-накопитель дождевых сточных вод v=500 м3 (104)
104-Резервуар подземный дождевых стоков V=500м3
Архитектурно-строительные решения (АС)
1 | КС-5 КЦ2/02.03.01.01.17 | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 216 | 0 | 216 | 216 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.03.01.01.18 | Устройство тротуарной плитки | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
Блок-бокс канализационной насосной станции дождевых сточных вод (105)
105-Канализационная насосная станция дождевых стоков
Архитектурно-строительные решения (АС)
1 | КС-5 КЦ2/02.04.01.01.07 | АКЗ м/к (Унипол) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 305.8 | 76.45 | 25.8 | -50.65 | -66.25% | 280 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8.437% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
2 | КС-5 КЦ2/02.04.01.01.09 | Бетонирование (бетонная подготовка) (крыльцо КР1) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 1.8 | 0.45 | 1.8 | 1.35 | 300% | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
3 | КС-5 КЦ2/02.04.01.01.10 | Армирование (крыльцо КР1) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | тонна | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 300% | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
4 | КС-5 КЦ2/02.04.01.01.11 | Бетонирование (крыльцо КР1) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 3.6 | 0.9 | 3.6 | 2.7 | 300% | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
5 | КС-5 КЦ2/02.04.01.01.12 | Устройство песчаной засыпки (крыльцо КР1) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 5.16 | 0.86 | 5.16 | 4.3 | 500% | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
6 | КС-5 КЦ2/02.04.01.01.13 | Бетонирование (прочее) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м3 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
7 | КС-5 КЦ2/02.04.01.01.18 | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | шт | 76 | 0 | 76 | 76 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
8 | КС-5 КЦ2/02.04.01.01.19 | Устройство тротуарной плитки | ООО "ССК "Газрегион" | ООО «ССК Газрегион» | м2 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1 |  | Монтаж оборудования ГПА |  |  | комп | 2 | 2 | 0.45 | -1.55 | -77.5% | 1.55 | 0.84 | 0.43 | 0.36 | 0 | -0.36 | -100% | 0.43 | 0.11 | 0.04 | 0 | -0.04 | -100% | 0.01 | 0 | -0.01 | -100% | 0% | 22.5% | План | 8: 0.03; 9: 0.03; 11: 0.03; 12: 0.03; 13: 0.02; 14: 0.02; 16: 0.03; 17: 0.03; 19: 0.02; 20: 0.03; 21: 0.02; 24: 0.03; 25: 0.03; 26: 0.01; 27: 0.01; 28: 0.03; 29: 0.03 | 0.32 | 0
Факт
2 |  | Испытания трубопроводов |  |  | м | 9334.99 | 9223.41 | 151.18 | -9072.23 | -98.36% | 9183.81 | 9334.99 | 9183.8098 | 6054.3999 | 0 | -6054.3999 | -100% | 9183.8098 | 4724.1199 | 1594.71 | 0 | -1594.71 | -100% | 746.73 | 0 | -746.73 | -100% | 0% | 1.619% | План | 17: 302.15; 18: 403.4; 19: 403.4; 20: 403.4; 21: 403.4; 22: 847.98; 23: 847.98; 24: 847.98; 25: 847.98; 26: 746.73; 27: 746.73; 28: 746.73; 29: 746.78; 30: 889.17 | 62 | 0
Факт
3 |  | Монтаж кабельных полок, стоек |  |  | м | 4628.5 | 3992.6 | 1166 | -2826.6 | -70.8% | 3462.5 | 2140.83 | 520 | 430 | 0 | -430 | -100% | 520 | 150 | 60 | 0 | -60 | -100% | 30 | 0 | -30 | -100% | 0% | 25.19% | План |  | 40 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0
Факт
4 |  | Монтаж трубопроводов (сети) |  |  | м | 7 | 7 | 5 | -2 | -28.57% | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 71.43% | План | [30 empty] | 3 | 0
Факт
5 |  | Прокладка кабеля, провода |  |  | м | 85500 | 66892.04 | 7829 | -59063.04 | -88.3% | 77671 | 11523 | 6095.1699 | 6095.1699 | 0 | -6095.1699 | -100% | 6095.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 9.157% | План | 537.23 | 653.3 | 674.3 | 600.9 | 377.9 | 380.9 | 405.9 | 378.41 | 281.83 | 289.83 | 239.83 | 234.75 | 173.34 | 173.34 | 173.34 | 173.34 | 173.34 | 173.39 | [12 empty] | 0 | 0
Факт
6 |  | Прочие работы |  |  | м | 919.7 | 500.33 | 38.1 | -462.23 | -92.39% | 881.6 | 551.7 | 479.6 | 464.6 | 0 | -464.6 | -100% | 479.6 | 25 | 10 | 0 | -10 | -100% | 5 | 0 | -5 | -100% | 0% | 4.143% | План | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 99.6 | 69.5 | 69.5 | 66.5 | 65.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0
Факт
7 |  | Устройство заземления |  |  | м | 2241.5 | 1138.68 | 281.5 | -857.18 | -75.28% | 1960 | 1281.4 | 648.05 | 648.05 | 0 | -648.05 | -100% | 648.05 | 10 | 10 | 0 | -10 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12.56% | План | 48.82 | 37.32 | 60.33 | 69.99 | 71.99 | 40.99 | 42.49 | 42.48 | 29.17 | 29.17 | 27.17 | 24.13 | 23 | 17 | 17 | 17 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 95 | 0
Факт
8 |  | Антикоррозионная защита (АКЗ) |  |  | м2 | 24706.8 | 23543.06 | 1819.37 | -21723.69 | -92.27% | 22887.43 | 2376.65 | 1735.47 | 1616.87 | 0 | -1616.87 | -100% | 1735.47 | 262.54 | 143.94 | 0 | -143.94 | -100% | 71.97 | 0 | -71.97 | -100% | 0% | 7.364% | План | 5.25 | 11.05 | 15 | 41.45 | 71.15 | 72.58 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.57 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 71.97 | 71.97 | 62.49 | 56.11 |  |  | 42.97 | 0
Факт
9 |  | Гидроизоляция |  |  | м2 | 14 | 7.18 | 3 | -4.18 | -58.22% | 11 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.43% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
10 |  | Обустройство дорог, площадок и благоустройство |  |  | м2 | 90298.25 | 65213.03 | 20213 | -45000.03 | -69% | 70085.25 | 46220.5 | 41327.45 | 41327.45 | 0 | -41327.45 | -100% | 41327.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.38% | План | 1: 19621; 2: 19621; 4: 1125; 8: 51.5; 12: 449.48; 13: 449.47; 24: 10 | 10 | 0
Факт
11 |  | Прочие работы |  |  | м2 | 57733 | 45364.47 | 16706 | -28658.47 | -63.17% | 41027 | 42257 | 39672.29 | 39672.29 | 0 | -39672.29 | -100% | 39672.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 28.94% | План | 1: 13080.6699; 2: 13080.6699; 3: 13080.6602; 12: 215.15; 13: 215.14 | 0 | 0
Факт
12 |  |  |  |  | м3 | 4027.06 | 2112.48 | 767 | -1345.48 | -63.69% | 3260.06 | 632.8 | 258.94 | 258.94 | 0 | -258.94 | -100% | 258.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.05% | План | 1: 59.64; 2: 59.64; 3: 59.64; 4: 59.62; 12: 10.2; 13: 10.2 | 0 | 0
Факт
13 |  | Бетонные работы |  |  | м3 | 49.68 | 35 | 2.39 | -32.61 | -93.17% | 47.29 | 7.11 | 2.34 | 2.34 | 0 | -2.34 | -100% | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.811% | План | 2: 0.09; 12: 1.13; 13: 1.12 | 0 | 0
Факт
14 |  | Осушка полости резервуаров и емкостей |  |  | м3 | 2357.31 | 78.57 | 0 | -78.57 | -100% | 2357.31 | 2357.31 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | План | [30 empty] | 2357.3101 | 0
Факт
15 |  | Прочие работы |  |  | м3 | 8469.12 | 7526.22 | 405.48 | -7120.74 | -94.61% | 8063.64 | 756.31 | 67.67 | 67.67 | 0 | -67.67 | -100% | 67.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.788% | План | 1: 5.46; 2: 2; 12: 30.11; 13: 30.1 | 0 | 0
Факт
16 |  | Теплоизоляция |  |  | м3 | 173.07 | 152.99 | 55.81 | -97.18 | -63.52% | 117.26 | 60.46 | 20.86 | 19.61 | 0 | -19.61 | -100% | 20.86 | 2.51 | 1.26 | 0 | -1.26 | -100% | 0.63 | 0 | -0.63 | -100% | 0% | 32.25% | План | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1.09 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.88 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.94 | 0.63 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.93 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.35 | 0.4 | 0.5 |  | 1 | 0
Факт
17 |  | Контроль качества сварных соединений |  |  | ст | 5487 | 5461.55 | 967 | -4494.55 | -82.29% | 4520 | 1915 | 530 | 530 | 0 | -530 | -100% | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 17.62% | План | 1: 18; 2: 18; 3: 24; 4: 38; 5: 38; 6: 68; 7: 52; 8: 53; 9: 46; 10: 47; 11: 20; 12: 20; 13: 20; 14: 20; 15: 20; 16: 28 | 17 | 0
Факт
18 |  | Монтаж ТТ и СДТ |  |  | ст | 2635 | 2635 | 482 | -2153 | -81.71% | 2153 | 879 | 170 | 170 | 0 | -170 | -100% | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.29% | План | 1: 7; 2: 8; 3: 11; 4: 11; 5: 11; 6: 12; 7: 13; 8: 13; 9: 10; 10: 10; 11: 10; 12: 10; 13: 10; 14: 10; 15: 10; 16: 14 | 8 | 0
Факт
19 |  | Прочие работы |  |  | ст | 2667 | 2667 | 483 | -2184 | -81.89% | 2184 | 881 | 202 | 202 | 0 | -202 | -100% | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.11% | План | 1: 6; 2: 6; 3: 9; 4: 9; 5: 9; 6: 53; 7: 13; 8: 13; 9: 10; 10: 10; 11: 10; 12: 10; 13: 10; 14: 10; 15: 10; 16: 14 | 8 | 0
Факт
20 |  | Армирование |  |  | тонна | 2.18 | 1.51 | 0.03 | -1.48 | -98.01% | 2.15 | 0.76 | 0.4 | 0.4 | 0 | -0.4 | -100% | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.376% | План | 12: 0.2; 13: 0.2 | 0 | 0
Факт
21 |  | Монтаж м/к |  |  | тонна | 594.95 | 582.33 | 19.67 | -562.66 | -96.62% | 575.28 | 10.03 | 1.6 | 1.6 | 0 | -1.6 | -100% | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.306% | План | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | 4.98 | 0
Факт
22 |  | Монтаж бортового камня |  |  | шт | 260 | 132.77 | 87 | -45.77 | -34.47% | 173 | 14 | 14 | 14 | 0 | -14 | -100% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.46% | План | 13: 14 | 0 | 0
Факт
23 |  | Монтаж ЗРА |  |  | шт | 304 | 304 | 125 | -179 | -58.88% | 179 | 232 | 65 | 65 | 0 | -65 | -100% | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 41.12% | План | 1: 7; 2: 6; 3: 6; 4: 6; 5: 3; 6: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 6; 11: 6; 12: 5; 13: 6; 14: 3; 15: 3 | 0 | 0
Факт
24 |  | Монтаж кабельных коробов, лотков и труб |  |  | шт | 1919 | 1824.4 | 902 | -922.4 | -50.56% | 1017 | 253 | 70 | 70 | 0 | -70 | -100% | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 47% | План | 16: 10; 17: 10; 18: 10; 19: 10; 20: 10; 21: 10; 22: 10 | 0 | 0
Факт
25 |  | Монтаж приборов |  |  | шт | 268 | 155.99 | 89 | -66.99 | -42.95% | 179 | 135 | 57 | 51 | 0 | -51 | -100% | 57 | 10 | 4 | 0 | -4 | -100% | 2 | 0 | -2 | -100% | 0% | 33.21% | План |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 16 | 0
Факт
26 |  | Монтаж прочего оборудования |  |  | шт | 323 | 294.71 | 154 | -140.71 | -47.75% | 169 | 270 | 67 | 66 | 0 | -66 | -100% | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 47.68% | План | 1: 14; 2: 12; 3: 13; 4: 12; 5: 1; 6: 4; 7: 1; 8: 1; 9: 3; 11: 2; 14: 1; 17: 1; 20: 1; 28: 1 | 174 | 0
Факт
27 |  | Монтаж технологического оборудования |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | План | [30 empty] | 0 | 0
Факт
28 |  | Обустройство дорог, площадок и благоустройство |  |  | шт | 874 | 564.21 | 121 | -443.21 | -78.55% | 753 | 132 | 90 | 88 | 0 | -88 | -100% | 90 | 6 | 4 | 0 | -4 | -100% | 2 | 0 | -2 | -100% | 0% | 13.84% | План | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 0
Факт
29 |  | Прочие работы |  |  | шт | 189 | 129 | 0 | -129 | -100% | 189 | 189 | 30 | 30 | 0 | -30 | -100% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | План | 1: 7; 2: 6; 3: 1; 5: 1; 7: 1; 16: 4; 17: 5; 18: 5 | 14 | 0
Факт
Суточно-месячный график производства работ на сентябрь 2023 г. по объекту «Этап 6.5. Компрессорный цех № 2 КС-5 "Нагорная"»
СОГЛАСОВАНО: (Должность уполномоченного лица) АО "Газстройпром" _______________ И.О. Фамилия
Договор подряда № __________________ от ____________________ Генподрядчик / Подрядчик: ______________ / ______________
УТВЕРЖДАЮ: Директор Филиала ООО "Газпром инвест" "__________" ______________ И.О. Фамилия